## Stavební rozpočet
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Č. zakázky: |  |  | 2482-DZS | Doba výstavby: |  | cca 6 týdnů |  | Objednatel: | ÚP ČR KrP pro hl.m.Prahu
Název stavby: |  |  | UDRŽOVACÍ PRÁCE - REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH PROSTOR V 1.-5.NP | Začátek výstavby: |  | podpisem SoD |  | Projektant: | Ing. M. Ivan
Lokalita: |  |  | Domažlická 1139/11, Praha 3 - Žižkov | Konec výstavby: |  | max. do 31.7.2017 |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 14.10.2016, 10.04.2017 |  | Zpracoval: | Ing. M. Ivan
[6 empty] | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t)
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem
|  | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 |  |  | D+M Příčky z porobetonových tvárnic tl. 5 cm - obezdívky a zaplentování stoupacích potrubí, dozdívky, vč. pomocného lešení | m2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | D+M Příčky z porobetonových tvárnic do tl. 15 cm, vč. pomocného lešení | m2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | D+M Stěny z porobetonových tvárnic do tl. 40 cm, vč. pomocného lešení - snížení zrcátka pro osazení obložkových zárubní | m2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | Dodatečné osazení překladů z válcované oceli L 60/60, vč. dodávky profilů, vytvoření kapes a podmazání překladů maltou | t | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | Hrubá výplň rýh ve stěnách - ZTI, vč. zaplentování potrubí | m | 217.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | Hrubá výplň rýh ve stěnách a stropech - elektro | soubor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 |  |  | D+M Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska impregnovaná 12,5 mm - SDK kastlík/SDK záklop, vč. pomocného lešení | m2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřní a vnější |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  | D+M Vyspravení omítek stěn - ručně, včetně penetrací, lepidla a výztužné tkaniny, přeštukování štukem a pomocného lešení | m2 | 210.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | D+M Vyspravení omítek stropů - ručně, včetně penetrací, lepidla a výztužné tkaniny, přeštukování štukem a pomocného lešení | m2 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | D+M Stěrková vnitřní omítka na pórobeton, štuková, vč. D+M výztužné síťoviny do stavebního lepidla s přetažením na navazující konstrukce | m2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | D+M Vyspravení povrchů stěn pod nové obklady - nové omítky | m2 | 205.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | Vyspravení povrchů podlah - nové betonové mazaniny+doplnění podlahy v místech prostupů stropem a ve 5.NP v místě vedení ležatého potrubí, vč. výztuže | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | D+M nivelační stěrka pro položení keramické dlažby | m2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 |  |  | D+M stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - přetaženo 150mm nad čistou podlahu, vč. D+M bandáže rohů (prostory s pisoáry a podlah. vpustěmi) | m2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 |  |  | D+M Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,2 mm, včetně všech tvarovek potrubního systému | m | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | D+M Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm, včetně všech tvarovek potrubního systému | m | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | D+M Potrubí KG svodné (ležaté) a svislé DN 150 , vč. D+M chrániček a utěsnění prostupů, včetně všech tvarovek potrubního systému, vč. D+M všech stavebních úprav a dopojení na stávající potrubí | m | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | D+M Čisticí kus, potrubí odpadní svislé do DN125 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | D+M Hlavice odvětrávací DN 100 nad střešní rovinou, včetně úprav střešního pláště při prostupu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | D+M Hlavice odvětrávací DN 125 nad střešní rovinou, včetně úprav střešního pláště při prostupu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | D+M Potrubí HT připojovací do DN 50 x 1,8 mm, včetně všech tvarovek potrubního systému, napojovacích a kotvících prvků | m | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | D+M Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm, včetně všech tvarovek potrubního systému, napojovacích a kotvících prvků | m | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  | D+M Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm, včetně všech tvarovek potrubního systému, napojovacích a kotvících prvků | m | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  | D+M Vyvedení odpadních výpustek | kus | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | D+M Uzávěrka zápachová umyvadlová, plastová | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  | D+M Uzávěrka zápachová pro výlevky, plastová | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  | D+M Uzávěrka zápachová pisoárová | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  | D+M Uzávěrka zápachová pro umyvátko - chrom | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  |  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200 | m | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
30 |  |  | D+M Potrubí z PP-R 80 PN 20, do DN 25 - páteřní rozvody+stoupací potrubí, včetně všech tvarovek potrubního systému, napojovacích a kotvících prvků | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  | D+M Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32 - páteřní rozvody+stoupací potrubí, včetně všech tvarovek potrubního systému, napojovacích a kotvících prvků | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  |  | D+M Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 42 - páteřní rozvody+stoupací potrubí, včetně všech tvarovek potrubního systému, napojovacích a kotvících prvků | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  | Montáž vodovodních armatur 2závity UV/VV | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  | Ventil uzavírací, regulační a vypouštěcí DN20/DN25/DN32/DN40 - páteřní rozvody | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  | D+M Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 STUDENÁ, TEPLÁ, včetně všech tvarovek potrubního systému - připojovací potrubí , napojovacích a kotvících prvků | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | D+M Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 STUDENÁ, TEPLÁ, včetně všech tvarovek potrubního systému - připojovací potrubí , napojovacích a kotvících prvků | m | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  |  | D+M Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 15 STUDENÁ, TEPLÁ, včetně všech tvarovek potrubního systému, napojovacích a kotvících prvků- připojovací potrubí | m | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  |  | D+M Vyvedení a upevnění výpustek | kus | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  |  | Nástěnka | kus | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | Ventil rohový mosazný | kus | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  |  | Montáž vodovodních armatur - ventil rohový (umyvadla, automat na kávu, ventil pro hadici, apod.) | kus | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  |  | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  |  | Zkouška tlaku potrubí do DN50 | m | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | Izolace potrubí DN15/DN20/DN32/DN40 tl. 20 mm | m | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
45 |  |  | D+M umyvadel na šrouby do zdiva, šířka 55 cm | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  |  | D+M polosloup keramický pod umyvadlo | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  |  | D+M umývátko rohové na šrouby do zdiva (5.NP) | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  |  | D+M výlevka nástěnná plast, napojení odpad prům. 50mm, vč. D+M kovového roštu | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  |  | D+M baterie umyvadlové stojánková- baterie páková chromová, vč. D+M pancéřových napojovacích hadiček | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  |  | D+M baterie nástěnná (pro výlevku) - baterie páková chromová, vč. odjímatelné spršky a hadice pro napouštění kbelíků | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  |  | D+M klozet závěsný vč.sedátka Duravit | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  | D+M montážní prvek pro závěsná WC pro obezdění | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  |  | D+M ovládací tlačítko dělené pro vestavěnou nádržku WC, systémová ke zvolenému montážnímu prvku | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  |  | D+M pisoár keramický, automatické splachování, s integrovaným zdrojem | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  |  | D+M dělící stěna keramická urinálová | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  |  | D+M podlahová vpusť DN 50, plast, s nerez mřížkou, boční připojení, suchý zápachový uzávěr | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  |  | D+M bidetová sprška, nastavitelná teplota vody (ST+TV), vč. podomítkové směšovací armatury | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
58 |  |  | Odborná demontáž otopného tělesa | soubor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  |  | D+M Zaslepení potrubí ÚT po demontáži otopných těles při provádění stavebních úprav | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  | D+M Otopné těleso VK20-h=600mm/d=800mm, boční připojení, ventil kompakt rohový (napojení přes stěnu), vč. D+M připojovacích a ovládacích armatur, a kotvících prvků , vč. D+M termostatického ventilu a hlavice, vč. úpravy připojovacího potrubí do 1,0m | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  |  | D+M Otopné těleso VK20-h=600mm/d=400mm, boční připojení, ventil kompakt rohový (napojení přes stěnu), vč. D+M připojovacích a ovládacích armatur, a kotvících prvků , vč. D+M termostatického ventilu a hlavice, vč. úpravy připojovacího potrubí do 1,0m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  |  | Uzavření, vypuštění a napuštění otopné větve ÚT | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  |  | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 742 | Elektromontáže - rozvodný systém |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
64 |  |  | D+M Úpravy elektroinstalace - v dle PD -1.-4.NP, včetně nových vypínačů, vývodů, zásuvek, svítidel, potřebných doplnění patrových rozvaděčů a nových přívodů, vč. jištění dle platných předpisů v době výstavby a všech revizí a zkoušek | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  |  | D+M Úpravy elektroinstalace - v dle PD -5.NP, včetně nových vypínačů, vývodů, zásuvek, svítidel, potřebných doplnění patrových rozvaděčů a nových přívodů, vč. jištění dle platných předpisů v době výstavby a všech revizí a zkoušek | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  |  | Revize elektro | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
67 |  |  | D+M dveře posuvné jednokřídlé, HPL 0,8 mm, vylehčená dřevotříska, š. otvoru do 750 mm, výška otvoru do 2300 mm, barva pastelová RAL, pojez. kolejnice zavěšená a předsazená před stěnu, obložená v pouzdře (garnýž) v barvě výplně, vč. D+M dorazového hranolu v barvě výplně, uzamykatelné - WC zámek, kování chrom, vč. D+M 2x mřížka elox. hliník 150/400 mm, vč. D+M tichého dorazu a podlahové zarážky sousedních dveří | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  |  | D+M dveře otočné jednokřídlé, HPL 0,8 mm, vylehčená dřevotříska, 600/1970 mm, barva pastelová RAL, uzamykatelné - WC zámek, kování česaný nerez-rozetové, vč. D+M 2x mřížka elox. hliník 150/400 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  |  | D+M dveře otočné jednokřídlé, HPL 0,8 mm, vylehčená dřevotříska, 600/1970 mm, barva pastelová RAL, vložka cylindrická, systém generálního klíče (stávající), kování česaný nerez-rozetové, vč. D+M 2x2 ks mřížka elox. hliník 150/400 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  |  | D+M zárubně obložkové, HPL 0,8 mm, pro šířku dveří 600 mm, tloušťka stěny 330-400mm, barva pastelová RAL, závěsy stavitelné, provedení nerez | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  |  | D+M posuvné dveře dvoukřídlé, rám+kolejnice+lišty alox. hliník, výplň bílé lamino (DTD), šířka do 1350 mm, výška 2100 mm, uzamykatelná | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  |  | D+M Skříňka bez dvířek 300/550/1500 mm, 3 police posunovatelné, sokl, bílé lamino (DTD), hrany ABS | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
73 |  |  | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, do 40x40 cm+lepidlo+spárovačka | m2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  |  | Dlaždice R9 do 40x40 cm (cenová úroveň 500 Kč/m2) + lepidlo + spárovačka, vč. 15% prořezu | m2 | 51.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 781 | Obklady (keramické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
76 |  |  | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, do 40x40 cm, vč. spárování tmelením | m2 | 205.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  |  | Obkládačka kombinace barev, lesk do 40x40 cm (cenová úroveň 450 Kč/m2) + lepidlo + spárovačka - vč. 15% prořez | m2 | 236.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  |  | D+M ukončovací lišta plastová bílá (vnější rohy stěn, horní ukončení obkladu) - vč. 15% prořez | m | 241.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  |  | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 784 | Malby+nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
80 |  |  | Malba akrylátová 2x, penetrace 1x, vč. lokální oprav povrchů (veškeré dotčené prostory)+ 50m2 rezerva | m2 | 379.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  |  | Nátěr zárubně vč. očištění a vyspravení povrchu přetmelením a přebroušení, barva bílá, mat - nátěr 2x | kus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 96 | Bourání konstrukcí + Demontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
82 |  |  | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  |  | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  |  | Demontáž pisoáru, včetně baterie | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  |  | Demontáž dávkovače mýdla, zásobníků ručníků, WC stětek, apod. | kus | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  |  | Demontáž lepených zrcadel | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  |  | Demontáž, uskladnění a zpětná montáž dveřních křídel, vč. očištění a případného vyspravení, vč. D+M nového kování, kovové | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  |  | Vybourání ocelových zárubní do š. 800 mm, vč. vysazení dveřních křídel | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  |  | Odstranění keramické dlažby a podkladních vrstev vč. odstranění nerovností a vyrovnání | m2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
90 |  |  | Bourání podlahových konstrukcí v místě prostupů stoupacího potrubí a v 5.NP v místě vedení ležatých rozvodů pro položení potrubí, vč. betonových mazanin | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  |  | Bourání příček z CP do tl. 150 mm | m2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  |  | Vysekání rýh, prostupů a drážek ve zdi cihelné - vodorovné instalace + stoupačky + proražení nezbytných prostupů, vč. pomocného lešení | m | 217.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  |  | Odstranění povrchových vrstev stěn - odstranění stávajících maleb a štuků stěn oškrábáním až na jádrovou omítku, odstranění stávajících nesoudržných vrstev jádrových omítek, odsekání keramických obkladů ze stěn, včetně pomocného lešení | m2 | 401.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
94 |  |  | Odstranění povrchových vrstev stropů - odstranění stávajících maleb a štuků oškrábáním až na jádrovou omítku, odstranění stávajících nesoudržných vrstev jádrových omítek, včetně pomocného lešení | m2 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
95 |  |  | Demontáž potrubí kanalizačního do DN 200, vč. všech prvků a větracích hlavic | m | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  |  | Demontáž potrubí vodovodního do DN50 | m | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  |  | Demontáž stávajících rozvodů elektro vč. svítidel a ovládacích prvků | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  |  | Odstranění zaplentování stávajících stoupaček a předstěn | m2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  |  | Bourání zdiva a zazdívek z cihel pálených na MVC, vybourání nik pro osazení ventilů, vybourání zrcátek v místě dveřních zárubní | m3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | H01 | Budovy pro bydlení |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
100 |  |  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do 24 m | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
101 |  |  | Výměna stávajícího střešního ventilátoru (RHM 250, 0,11 kW / 1100 Otáček, výrobce Janka Radotín, rok výroby 1986) za ventilátor s min. stejnými parametry,vč. časovače a vč. úpravy napojení a připojovacích prvků a zařízení | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  |  | Vzduchotěsné zakrytí vyústek VZT při provádění stavebních prací, vč. demontáže a očištění po skončení prací | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
103 |  |  | Vnitrostaveništní doprava - vodorovná, svislá | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 20 km | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  |  | Uložení suti a vybouraných hmot na skládku bez zhutnění | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | O | Ostatní |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
107 |  |  | Lešení lehké pomocné - kompletní potřebné lešení pro stavební práce a montáže instalací | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 |  |  | D+M Požární ucpávky prostupů potrubí požárně dělícími konstrukcemi | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 |  |  | D+M Dvířka revizní magnetická skrytá, (přístup k ČK v 1.NP - místn.P.13-kabinka) | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 |  |  | D+M Dvířka revizní plast do 250/250 mm (přístup k ČK v suterénu, 4.np a rohovým ventilům pro automaty) | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
111 |  |  | D+M Dvířka revizní plná nerez plech (před vodoměr) | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
112 |  |  | D+M Nástěnný dávkovač mýdla, plast | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
113 |  |  | D+M Zásobník na papírové ručníky, plast bílý | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
114 |  |  | D+M Zásobník na hygienické sáčky, plast bílý | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
115 |  |  | D+M Zásobník na toaletní papír, střední, plast bílý (kotoučový toaletní papír) | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
116 |  |  | D+M WC štětka vč. nástěnného držáků (sklo/kov) | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
117 |  |  | D+M Odpadkový koš na papírové ubrousky, drátěný kovový, bílý | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
118 |  |  | D+M Odpadkový koš uzavřený, s víkem, bílý (do hygienických kabin) | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
119 |  |  | D+M Zavěšené zrcadlo o rozměrech 1200/800 mm, vč. kovového rámu | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
120 |  |  | D+M Zavěšené zrcadlo o rozměrech 600/800 mm, vč. kovového rámu | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
121 |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  |  | Zakrývání podlah a prvků vybavení prostor, úklid a vyčištění jednotlivých dotčených prostor | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 |  |  | Pruběžné a konečné čistění společných prostor objektu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0 |  | 0
Poznámka 1:
Červeně vyznačené položky se doplňují.
Zeleně vyznačené položky se vyplňují automaticky po doplnění jednotkových hmotností.
Cenu za dodávku a montáž u každé položky si uchazeč naprogramuje a rozdělí sám dle jím zadané jednotkové ceny.
Poznámka 2:
Dodavatel předloží objednateli předem k odsouhlasení typ zařizovacích předmětů, obkladů, dlažby, ostatních povrchových úprav (resp.všech předmětů a a vybraných konstrukcí či materiálů) - ke schválení před vlastní instalací.
Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, homologace - prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.
Stavební materiály nebudou používány, pokud jejich hmotnostní aktivita radonu je větší než hodnoty dané platnými právními předpisy v době výstavby.
V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku - v souvislosti s pracemi na vlastní stavbě, uhradí tyto škody plně dodavatel.
Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce.
Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady na potřebné pomocné a zdvihací mechanismy, lešení a další potřebná zařízení nutná ke zhotovení komplexní dodávky, pokud nejsou
v daném rozpočtu uvedeny samostatně.
Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady na potřebná opatření proti nežádoucím klimatickým a povětrnostním podmínkám.
Všechny rozvody a vedení budou barevně označeny dle platných předpisů - opatřeny příslušnými plastovými štítky s fóliovým popisem.
Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisy a značení jsou součástí dodávky.
Součástí každé jednotkové ceny v následujících rozpočtech budou náklady za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby.
Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku.
Veškeré zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.

## Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST - SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Č. zakázky: |  | 2482-DZS |  | Objednatel: | Úřad práce České republiky, krajská pobočka pro hl. m. Prahu |  | IČ/DIČ: | 72496991
Název stavby: |  | UDRŽOVACÍ PRÁCE - REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH PROSTOR V 1.-5.NP |  | Projektant: | Ing. M. Ivan |  | IČ/DIČ: | 73275361
Lokalita: |  | Domažlická 1139/11, Praha 3 - Žižkov |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  | podpisem SoD |  | Konec výstavby: | max. do 31.7.2017 |  | Položek: | 123
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | Ing. M. Ivan |  | Datum: | 14.10.2016, 10.04.2017
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | v položkách rozpočtu | Zařízení staveniště |  | v položkách rozpočtu
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | v položkách rozpočtu | Mimostav. doprava |  | v položkách rozpočtu
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | v položkách rozpočtu | Územní vlivy |  | v položkách rozpočtu
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | v položkách rozpočtu
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | v položkách rozpočtu
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | v položkách rozpočtu
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis