Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Předmětu plnění

Předmětem plnění dle této Smlouvy je implementace páteřní sítě datových center s využitím nově zakoupených prvků. Současný stav datové sítě je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy. V rámci implementace páteřní sítě datových center je Poskytovatel povinen realizovat infrastrukturu založenou na technologii – Cisco ACI s maximálním využitím automatizačního potenciálu této technologie.

Implementace bude realizována v následujících fázích, včetně dodání veškeré dále uvedené dokumentace:

- Systémový projekt architektury síťové komunikace

- Implementační projekt

- Vlastní implementace

- Integrace do systému IMS

- Zaškolení pracovníků Objednatele a zpracování provozní dokumentace

### Přehled zařízení pro implementaci

| Produktové číslo (P/N) | Produktové označení (název) | Počet ks |
| --- | --- | --- |
| APIC-CLUSTER-M2 | APIC Cluster - Medium Configurations (Up to 1000 Edge Ports) | 1 |
| N9K-C9336PQ | Nexus 9K ACI Spine, 36p 40G QSFP+ | 2 |
| N9K-C93180YC-EX | Nexus 93180YC-EX | 6 |
| N77-C7706-B23S2E | Nexus 7706 Bundle (Chassis,1xSUP2E,3xFAB2) | 2 |

### Systémový projekt architektury síťové vrstvy Datových Center

Stávající architektura datového centra je aplikována na provoz aplikací již více než deset let a dosáhla kapacitní hranice z hlediska původního návrhu rozdělení adresního prostoru, segmentů a zón. Z tohoto důvodu musí Poskytovatel v rámci plnění dle této Smlouvy navrhnout nové zásady a principy síťové architektury datového centra tak, aby zajistila rozšiřitelnost do budoucna o další aplikace a zároveň efektivně využila nové funkce implementovaných prvků.

Systémový projekt architektury síťové vrstvy Datových Center (dále jen „Systémový projekt“) musí obsahovat systémový koncepční návrh cílového řešení, který je zpracován s využitím dostupných informací o prostředí Objednatele.

Systémový projekt je celkovým návrhem cílového řešení na úrovni dílčích subsystémů, zahrnující všechny podstatné subsystémy nově navrhovaného řešení, včetně vazeb na existující prostředí Objednatele, a obsahující všechny podstatné vazby mezi těmito subsystémy.

Systémový projekt pracuje s variantami řešení, vybírá varianty, které naplňují s přiměřenou mírou rizika. Pokud existuje více takových variant, jsou v rámci systémového návrhu klasifikovány jejich vlastnosti zejména z pohledu Objednatele a je zpracováno doporučení výběru varianty.

Systémový projekt tak musí nutně obsahovat následující kapitoly:

- Popis zadání, který musí obsahovat definici cílů daného systémového projektu.

- Manažerský souhrn, který bude obsahovat minimálně:

  - Souhrn všech cílů a způsobů dosažení daných cílů.

  - Manažerský popis způsobu přístupu k projektu.

  - Manažerský popis jednotlivých variant řešení.

  - Manažerské zdůvodnění doporučené varianty.

- Analýza stávajícího stavu – podrobný popis typů aplikací využívaných v infrastruktuře datového centra a jejich komunikační architekturu.

- Analýza potřeb Objednatele – identifikace provozních postupů a prostředků používaných v rámci operativy síťové infrastruktury datového centra.

- Popis jednotlivých variant řešení. Popis každé varianty musí obsahovat minimálně:

  - Popis varianty.

  - Způsob plnění definovaných cílů.

  - Způsob plnění požadavků a preferovaných vlastností řešení.

  - Zhodnocení přínosů a rizik této varianty.

  - Popis varianty se bude soustředit zejména na řešení adresního plánu, řešení propojení datového centra s ostatní komunikační infrastrukturou, principy oddělení/propojení jednotlivých prostředí a vrstev, způsob řízení bezpečnostní politiky síťové komunikace a principy integrace se systémem IMS.

- Shrnutí a doporučení nejlepší varianty, které musí minimálně obsahovat:

  - Vyhodnocení plnění definovaných cílů jednotlivými variantami.

  - Vyhodnocení plnění požadavků a preferovaných vlastností řešení.

  - Vyhodnocení přínosů a rizik jednotlivých variant.

  - Doporučení vhodné varianty a její odůvodnění.

- Zkratky a pojmy.

Tato dílčí etapa Předmětu plnění je ukončena akceptací dokumentu „Systémový projekt“ Objednatelem a určením varianty řešení pro zpracování implementačního projektu. Dokument „Systémový projekt“ bude Objednateli předán v jednom listinném vyhotovení a v elektronické verzi ve formátu .doc na CD.

Doba zpracování Systémového projektu včetně jeho akceptace nesmí překročit 2 (slovy: dva) měsíce ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

### Implementační projekt

Implementační projekt musí být zpracován tak, aby zajistil řádný a bezchybný průběh vlastní implementace Poskytovatelem. Implementační projekt musí být zpracován tak, aby výsledkem vlastní implementace byla funkčnost zařízení, resp. navrženého a realizovaného řešení jako celku.

Implementační projekt musí obsahovat následující části:

- Popis mapování potřeb Objednatele na technické prostředky realizovaného řešení a návrh operativního modelu síťové infrastruktury datového centra prostředky Cisco ACI.

- Návrh a popis zapojení nové komunikační infrastruktury včetně popisu fyzického umístění a propojení jednotlivých komponent.

- Popis koncepce propojení datových center a řešení principů vysoké dostupnosti.

- Návrh ACI politik a základních nastavení, které budou použity pro identifikované třídy aplikací:

  - Popis způsobu řešení jednotlivých prostředí Objednatele – produkční, testovací, integrační.

  - Popis členění vrstev (prezentační, aplikační, databázová) a jejich mapování na konstrukty nového řešení.

  - Popis komunikace jednotlivých vrstev mezi sebou.

  - Popis IP adresace a mapování segmentů na objekty v ACI modelu.

  - Popis jednotné jmenné konvence objektů v ACI modelu.

- Popis integrace se stávajícím síťovým prostředím.

  - Vazby na centrální síťovou infrastrukturu a síť WAN.

  - Vazby na stávající/zachovanou infrastrukturu datových center.

  - Způsob mapování objektů ACI do externího prostředí – principy připojení fyzických serverů, virtuálních serverů a blade šasi.

- Návrh a popis integrace virtualizační platformy Vmware ESX.

  - Vazby Cisco APIC a Vmware vcenter.

  - Procesy správy a vytváření VLAN a VNET.

- Popis integrace do systému řízení infrastruktury datového centra IMS.

- Popis integrace stávajících loadbalancerů Citrix Netscaler.

- Popis integrace stávajících firewallů Cisco ASA firewall modul.

- Podrobný harmonogram implementace zohledňující jak vlastní implementaci tak migraci (zapojení) stávajících serverů a aplikací do nové infrastruktury.

- Návrh testovacích scénářů včetně testů vysoké dostupnosti implementovaného řešení.

- Popis akceptačních testů a kritérií.

- Návrh akceptačního protokolu.

Tato etapa Předmětu plnění bude realizována v následujících fázích:

- Zpracování úvodní verze implementačního projektu Poskytovatelem.

- Připomínkové řízení – předání připomínek ze strany Objednatele.

- Zapracování připomínek do implementačního projektu.

- Akceptace implementačního projektu Objednatelem.

Implementační projekt bude Objednateli předán v jednom listinném vyhotovení a v elektronické verzi ve formátu .doc na CD.

Doba zpracování implementačního projektu včetně jeho akceptace nesmí překročit 3 (slovy: tři) měsíce ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

### Vlastní implementace

Poskytovatel se zavazuje provést vlastní implementaci podle zpracovaného a Objednateli předaného implementačního projektu.

Poskytovatel se zavazuje provést zejména následující práce:

- Instalaci prvků komunikační infrastruktury.

- Vzájemné propojení jednotlivých komponent.

- Konfiguraci jednotlivých prvků a instalaci souvisejícího software.

- Konfiguraci propojení datových center.

- Implementaci politik podle návrhu zpracovaného v rámci implementačního projektu.

- Provedení testů infrastruktury včetně testů vysoké dostupnosti před zahájením migrace aplikací/serverů do nové komunikační infrastruktury.

- Propojení stávající infrastruktury a nového řešení.

- Migraci aplikací/serverů do nové komunikační infrastruktury.

- Migraci bezpečnostních aplikačních politik do nové infrastruktury.

- Integraci/propojení loadbalancerů Citrix Netscaler a firewallů Cisco ASA service module.

- Spoluprácovat při akceptaci dle akceptačních kritérií popsaných v implementačním projektu.

Implementace musí být provedena tak, aby nebyl ovlivněn chod aplikaci a datových center Objednatele.

Doba vlastní implementace včetně akceptace nesmí překročit 3 (slovy: tři) měsíce od akceptace implementačního projektu.

### Integrace do systému IMS

Poskytovatel se zavazuje provést integraci implementovaného řešení do systému IMS Objednatele. Integrace bude provedena v souladu s implementačním projektem a zajistí funkci systému IMS v novém prostředí na úrovni funkcí IMS systému pro stávající řešení.

Systém IMS je provozován na základě smlouvy o poskytování služeb „Zajištění provozu a expertní podpory datové sítě“. Poskytovatel musí zajistit integraci do systému IMS v součinnosti s provozovatelem IMS, společností ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s.r.o.

Integrace do systému IMS musí být, včetně akceptace, dokončena nejpozději do 4 (slovy: čtyř) měsíců od akceptace implementačního projektu.

### Zaškolení pracovníků Objednatele a zpracování provozní dokumentace

Poskytovatel provede zaškolení pracovníků Objednatele formou workshopu. V rámci workshopu budou demonstrovány základní administrátorské úkony v rámci nového prostředí popsané v administrátorské dokumentaci.

Workshopy budou rozděleny do 3 bloků v celkovém trvání 3x 4 hodiny.

Poskytovatel zpracuje provozní dokumentaci implementovaného řešení. Provozní dokumentace bude obsahovat následující části:

- Topologie sítí datových center a adresace.

- Postupy připojení administrátorů na jednotlivé komponenty.

- Postup vytváření aplikačních celků a aplikačních segmentů.

- Postup připojení nového serveru/blade šasi do infrastruktury.

Zaškolení pracovníků Objednatele a zpracování provozní dokumentace musí být, včetně akceptace, dokončeno nejpozději do 4 (slovy: čtyř) měsíců od akceptace implementačního projektu.

Celý Předmět plnění musí být proveden, tj. dokončen, předán a akceptován do 7 (slovy: sedmi) měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.