## Investiční
Příloha č. 5
Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce
vč. 21 % DPH
Název akce: | Datové centrum ČSSZ |  | Ident.číslo | [5 empty] | Poznámka
|  | Do | Rok |  |  |  |  | Celkem | smlouva č. | firma | název | Kč vč. DPH
Číslo řádku | Název ukazatele | 31.12. | [5 empty] | v
|  | 2012 | 2013 | přev.z m. | celkem | 2014 | 2015 | letech
64 ps | SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU | 0 | 1800000 | #REF! | #REF! | 53630498 | 5881167 | 61311665
601s | Náklady přípravy a zabepečení projektu | 0 | 1730000 | 93300 | 1823300 | 770000 | 0 | 2500000
6010 | Náklady dokumentace k registraci projektu
6011 | Náklady dokumentace projektu (PD) |  | 1730000 | [5 empty] | 23-231-3/12 | S -projekt plus | Vypracování PD pro vydání SP | 64800
[8 empty] | 0 |  | S -projekt plus | Vypracování PD pro výběr zhotovitele | 30000
6012 | Náklady řízení přípravy a realizace projektu (AD) |  |  | 66000 | 66000 | 120000 |  |  | 23-231-3/12 | S -projekt plus | Výkon AD | 14400
6013 | Náklady na výkup nemovitého majetku
6014 | Náklady inženýrské činnosti projektu (TDS) |  |  |  |  | 450000 |  | 450000 | 23-231-3/12 | S -projekt plus | Výkon IČ pro vydání SP | 12000
[8 empty] | 0 | x | Ing.M. Černík - CERCO Zlín | Výkon TDS | 118800
6019 | Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu (BOZP) |  |  | 27300 | 27300 | 200000 |  | 200000 | 23-231-3/12 | S -projekt plus | Zajištění PPP | 12000
[8 empty] | 0 | x | Ing.M. Černík - CERCO Zlín | Koordinátor BOZP | 36000
609s | Náklady budov a staveb | 0 | 70000 | 5269373 | 5339373 | 52860498 | 5881167 | 58811665
6090 | Náklady pořízení stavebních objektů |  |  |  |  | 17546352
6091 | Náklady obnovy stavebních objektů |  | 70000 | 5269373 | 5339373 | 32514146 | 5881167 | 38465313 | Vysvětlivky :
6092 | Náklady pořízení provozních souborů ICT | [7 empty] | PD | projektová dokumentace
6093 | Náklady obnovy provozních souborů ICT | [7 empty] | SP | stavební povolení
6094 | Náklady pořízení provozních souborů jiných než ICT |  |  |  |  | 2800000 |  | 2800000 | AD | autorský dozor
6095 | Náklady obnovy provozních souborů jiných než ICT | [7 empty] | IČ | inženýská činnost
6096 | Náklady na zajištění dodávek energií | [7 empty] | TDS | technický dozor stavebníka
6097 | Náklady úplatného převodu nemovitého majetku | [7 empty] | PPP | přípravné a průzkumné práce
6099 | Jiné náklady stavební a technologické části staveb
611s | Náklady na stroje, zařízení a inventář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-231-3/12 | Celkem | Čerpáno | Zůstatek
6110 | Náklady pořízení dopravních prostředků | [7 empty] | S -projekt plus | 133200 | 118800 | 14400
6111 | Náklady obnovy dopravních prostředků
6112 | Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT
6113 | Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení ICT
6114 | Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT
6115 | Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT
6116 | Náklady pořízení uměleckých děl a předmětů
6117 | Náklady obnovy uměleckých děl a předmětů
6119 | Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář
613s | Náklady na nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6130 | Náklady pořízení programového vybavení
6131 | Náklady obnovy programového vybavení
6132 | Náklady na ocenitelná práva
6133 | Náklady na výsledky výzkumné a obdobné činnosti
6139 | Jiné náklady na nehmotný majetek
615s | Ostatní náklady realizace projektu | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
617s | Rezerva v nákladech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | Rezerva na změny věcné
6171 | Rezerva na změny cenové
6172 | Rezerva na kurzové vlivy
6179 | Jiný než výše uvedený druh rezervy
69zs | SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU | 0 | 1800000 | 804401 | 2604401 | 53630498 | 5881167 | 61311665
657s | Výdaje OSS a dotace ze stát. rozpočtu (VDS) | 0 | 1800000 | 804401 | 2604401 | 53700498 | 5881167 | 61381665
6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu |  | 1800000 |  |  | 53700498 | 5881167 | 61381665
6570a | VDS - rozpočet kapitoly správce programu-NNV projektu |  |  | 804401 | 804401
5570b | VDS rozpočet kap.správce progr.-NNV programu/titulu
Zpracoval : | Mgr. Marek Bergman, odd. 231. | [6 empty] | 2013-09-19