ZADÁVACÍ DOKUMENTACe

(část bezprostředně se týkající předmětu plnění)

na veřejnou zakázku

Zpracování studie proveditelnosti k implementaci úrazového pojištění

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním  řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČ: 00551023

_____________________________________________

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Ing. Radek Rinn, ředitel odboru řízení projektů (35)

Kontaktní osoba zadavatele

Mgr. Veronika Mesarčová, oddělení veřejných zakázek

e-mail: veronika.mesarcova@mpsv.cz

tel.: +420 221 92 2130

zakázky

## vymezení předmětu plnění dle Smlouvy

Předmětem plnění dle Smlouvy (dále též jen „předmět plnění“) jsou služby spočívající ve zpracování studie proveditelnosti k implementaci úrazového pojištění, jejímž cílem je porovnání dvou níže vymezených variant.

Varianta 1

- Implementace zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách České správy sociálního zabezpečení (dále jen “ČSSZ“), tzn. placení pojistného zaměstnavateli orgánům sociálního zabezpečení a výplata dávek orgány sociálního zabezpečení přímo pojištěncům.

Jedná se o variantu, kdy se realizuje úrazové pojištění zaměstnanců v podmínkách ČSSZ podle platného, ale dosud neúčinného zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. Úrazové pojištění zaměstnanců lze charakterizovat jako sociální pojištění pro případ poškození zdraví zaměstnance v důsledku pracovního úrazu nebo v důsledku nemoci z povolání, s čímž souvisí základní pojetí sociálních dávek, jež je založeno na principu sociálního dávkového systému.

Varianta 2

- Zachování současného principu poskytování náhrady škody zaměstnavatelem podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), ovšem s povinným pojištěním zaměstnavatelů u veřejnoprávního subjektu ČSSZ.

V případě této varianty se předpokládá nahrazení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (dále jen „zákon o úrazovém pojištění“) novým zákonem o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Hmotněprávní úprava objektivní odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou v důsledku pracovního úrazu bude zachována, a to včetně úpravy nároků vzniklých ze škodné události podle zákoníku práce. Provádění pojištění bude svěřeno nositeli pojištění ČSSZ namísto soukromých subjektů, které ho provádějí v současné době. Náhrady, které náleží poškozenému zaměstnanci nebo pozůstalým z titulu odškodnění budou vypláceny ČSSZ.

Součástí předmětu plnění dle Smlouvy je:

- ověření, nakolik a za jakých podmínek je každá z variant proveditelná;

- vymezení a specifikace předpokladů pro zavedení obou variant, specifikace jejich dopadů na sociální zabezpečení občanů;

- srovnání výhodnosti variant a to především z následujících aspektů:

- míra zabezpečení zaměstnanců

- administrativní náročnost pro všechny zainteresované subjekty

- orientační odhad nákladnosti;

- návrh procesního modelu implementace pro každou z variant;

- analýza dopadů každé z variant na stávající agendu ČSSZ a vymezení časové náročnosti implementace každé z variant;

- analýza dopadu každé z variant na zaměstnavatele, a to zejména z pohledu odhadovaných požadavků na dodatečné kompenzace a na cenu pojistného.

Požadovaným celkovým výstupem předmětu plnění dle Smlouvy je 1 studie zpracovaná v souladu s obsahovým vymezením dle této přílohy Smlouvy.

## vymezení úlohy objendatele a zpracovatele

1.2.1. 	Vymezení úlohy Objednatele:

- průběžná dostupnost kontaktního pracovníka Objednatele pro potřeby konzultací s pověřenými pracovníky Zpracovatele

- poskytování dokumentace a zprostředkování kontaktů na věcné garanty Objednatele

1.2.2. 	Vymezení úlohy Zpracovatele:

- realizace předmětu plnění dle Smlouvy vlastním jménem, samostatně a pod kontrolou Objednatele

- v zajištění průběžné komunikace (osobní, telefonické, elektronické nebo písemné) s Objednatelem a dalšími relevantními subjekty

- vysoká flexibilita v reakci na požadavky Objednatele, včetně včasnosti dodání Objednatelem požadovaných výstupů

## další Požadavky Objednatele

Objednatel požaduje provedení předmětu plnění v následujících etapách:

I. etapa - časová dotace: 28 dní, tj. 1. - 4. týden realizace

- zahájení realizace předmětu plnění

- vydefinování požadavků a doladění organizačních aspektů

- zahájení vlastní analýzy variant

- identifikace veškerých relevantních dat a specifikace jejich vazeb

II. etapa – časová dotace: 28 dní, tj. 5. – 8. týden realizace

- porovnání užitků a nákladů variant (přímých i nepřímých), jejich vyhodnocení, včetně zhodnocení administrativní náročnosti variant

- vyjádření míry proveditelnosti variant včetně zohlednění dopadů na poškozené

- návrh procesního modelu implementace pro každou variantu, jeho popis a zdůvodnění

III. etapa - časová dotace: 34 dní, tj. 9. – 13. týden realizace

- analýza dopadů nových procesních modelů do agend ČSSZ

- návrh kompletace výstupů předmětu plnění

- vytvoření konzistentní studie proveditelnosti ze všech jednotlivých výstupů vytvořených v průběhu realizace předmětu plnění

Zpracovatel je povinen Objednatele průběžně informovat o průběhu realizace předmětu plnění dle Smlouvy a předložit Objednateli k akceptaci jednotlivé výstupy realizovaných etap, a to vždy po ukončení každé jednotlivé etapy realizace.