HARMONOGRAM IMPLEMENTACE SYSTÉMU

Detailní Harmonogram implementace systému bude navržen a rozpracován dodavatelem současně s ukončením analýz. Harmonogram podléhá schválení Objednatelem. Dodavatel zahájí analýzu první oblasti do tří dnů od podpisu smlouvy.

Do dokončení implementace Personálního portálu budou potřebná data pro oblast Personalistiky 
a mezd dodávána v požadovaném formátu objednavatelem dodavateli, který zajistí jejich import do Personalistiky a mezd.

Termínem dokončení implementace jednotlivých oblastí se myslí akceptace s kladným výsledkem.

Harmonogram Implementace musí zohlednit následující limitní požadavky Objednatele:

| MZDY |  |
| --- | --- |
| Personalistika, mzdy |  |
| - Analýza Personalistiky a mezd - Implementace - Personalistika a mzdy a import dat z IS VEMA za rok 2015 - Souběh s IS VEMA (výpočet mezd) - Import dat z IS VEMA za období 2013 - 2014 | Do 2 týdnů od účinnosti smlouvy Do 1 měsíce od účinnosti smlouvy 2. (druhý) měsíc od účinnosti smlouvy Do 6 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Dokončení analýzy Personálního portálu Implementace - Personální portál | Do 3 měsíců od účinnosti smlouvy Do 4 měsíců od účinnosti smlouvy |
| EKONOMIKA |  |
| Analýza oblastí Účetnictví, Smlouvy a objednávky, Pracovní cesty, Majetek | Do 3 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Implementace - Účetnictví | Do 4 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Implementace - Smlouvy a objednávky | Do 4 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Implementace - Pracovní cesty | Do 4 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Implementace - Majetek | Do 4 měsíců od účinnosti smlouvy |
| FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ |  |
| Analýza oblasti Finanční plánování | Do 4 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Implementace – Finanční plánování | Do 5 měsíců od účinnosti smlouvy |
| SPISOVÁ SLUŽBA |  |
| Analýza oblasti Spisová služba | Do 5 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Implementace – Spisová služba | Do 6 měsíců od účinnosti smlouvy |
| IMPLEMENTACE CELÉHO ERP SYSTÉMU | Do 6 měsíců od účinnosti smlouvy |

V případě okolností hodných zvláštního zřetele, které nemohly smluvní strany předpokládat, či vlivem nedostatečné součinnosti ze strany Objednatele ve smyslu neočekávané složitosti a náročnosti implementace, lze po dohodě obou stran smlouvy posunout či jinak změnit dílčí termíny implementace. Konečný termín však zůstává neměnný.