# Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Podrobná specifikace plnění

## Identifikační údaje projektu

| Název projektu | „Harmonizace zaměstnání a rodiny“ |
| --- | --- |
| Název projektu anglicky | „Harmonization job and family“ |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.04/2.1.00/70.00033 |
| Název operačního programu | OP Lidské zdroje a zaměstnanost |
| Číslo operačního programu | CZ.1.04 |
| Název prioritní osy | Aktivní politika trhu práce (Konvergence) |
| Číslo prioritní osy | 4.2a |
| Název oblasti podpory | Posílení aktivních politik zaměstnanosti |
| Číslo oblasti podpory | 4.2a.1 |
| Název výzvy | Výzva pro předkládání RIP 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti |
| Číslo výzvy | 70 |
| Typ účetní jednotky | Pro ÚSC, PO, SF a OSS |
| Účetní osnova | 410/2009 Sb. 701-704 (FZ 07/2009) |
| Klasifikace předmět veřejné zakázky dle CPV | 804000000 – 8, vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání |

Projekt „Harmonizace zaměstnání a rodiny“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob (uchazečů o zaměstnání) prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

V rámci realizace projektu budou využívány jak běžné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, tak i inovativní a doplňkové aktivity. Projekt nabízí účastníkům motivační, vzdělávací a poradenské aktivity, které jsou vzájemně provázány a společně zvyšují šance každého uchazeče o zaměstnání uplatnit se na trhu práce. V rámci projektu bude kladen důraz na individuální přístup ke každému účastníkovi při všech aktivitách. Účastníci projektu budou moci využívat doprovodná opatření.

Cílovou skupinou projektu jsou osoby, které pečují o dítě (děti) do 10 let věku a jsou evidovány jako uchazeči o zaměstnání na Úřadě práce ČR - kontaktních pracovištích Krajské pobočky v Olomouci s trvalým pobytem na tomto území. Do projektu mohou vstoupit uchazeči o zaměstnání bez ohledu na jejich dosažené vzdělání a pracovní praxi.

Celková doba realizace projektu je 30 měsíců, přičemž projektové aktivity pro účastníky projektu budou probíhat cca 24 měsíců. Projekt bude realizován na celém území Olomouckého kraje (okres Olomouc, Jeseník, Prostějov, Přerov i Šumperk).

Do projektu bude zařazeno min. 380 osob z cílové skupiny (kalkulace je provedena na 410 osob z důvodu větší flexibility při naplňování stanovených indikátorů) a bude vytvořeno min. 95 nových pracovních míst, která budou obsazena účastníky projektu.

## Cíle projektu

Cíle projektu, jejichž naplnění je povinen zajistit Poskytovatel:

- vytvoření 5 středisek pro účastníky projektu v jednotlivých okresech Olomouckého kraje,

- vstup do projektu pro min. 380 osob z cílové skupiny,

- vstupní modul pro min. 380 osob,

- skupinové poradenství pro min. 380 osob,

- individuální poradenství pro min. 150 osob a max. 410 osob,

- odborná výuka - rekvalifikace pro max. 380 osob (z toho min. 305 úspěšných absolventů kurzů),

- zprostředkování min. 95 podpořených pracovních míst (min. 94 míst pro ženy),

- doprovodná opatření pro všechny účastníky projektu.

## Povinné indikátory, jejichž naplnění je povinen zajistit Poskytovatel:

| Ukazatel | Hodnoty ke splnění | Počty ke stanovení nabídkové ceny |
| --- | --- | --- |
| Střediska pro účastníky projektu v jednotlivých okresech Olomouckého kraje | 5 ks | nerelevantní |
| Vstup účastníka do projektu (započítá se, až po realizaci aktivity Vstupní modul viz 1.5.4) | Min. 380 osob | 410 osob |
| Odborná výuka – rekvalifikace | Max. 380 osob vstoupí do rekvalifikace, Min. 305 úspěšných absolventů* (každý účastník absolvuje pouze jednu rekvalifikaci) | 380 osob |
| Skupinové poradenství | Min. 380 osob (aktivita je povinná pro všechny účastníky projektu) | 410 osob |
| Individuální poradenství | Min. 150 osob musí povinně absolvovat alespoň 1 schůzku individuálního poradenství a max. 410 osob | 410 osob |

| Pracovní místa | Zprostředkování min. 95 podpořených pracovních míst (z toho min. 94 podpořených pracovních míst pro ženy) | 95 míst |
| --- | --- | --- |
| Doprovodná opatření | Pro všechny účastníky projektu (viz aktivita 1.5.9) | 410 osob |

* počet podpořených osob, které získaly kvalifikaci/doklad o kvalifikaci. Jedná se o osoby, které ukončily kurz způsobem stanoveným poskytovatelem kurzu (např. získaly certifikát, osvědčení apod.)

Pro účely stanovení nabídkové ceny jsou v příloze č. 3 Kalkulace nákladů jednotlivých aktivit využity předpokládané počty osob (míst).

## Popis cílové skupiny projektu

Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání, kteří splňují kumulativně následující podmínky:

- trvalý pobyt v Olomouckém kraji,

- evidenci na kterémkoli kontaktním pracovišti ÚP ČR, Krajské pobočky v Olomouci a

- osoby, které pečují o dítě (děti) do 10 let věku.

Cílová skupina kumuluje hned několik hendikepů, které jí znemožňují vstup na trh práce. Pracovní uplatnění cílové skupiny je determinováno genderově (profesní složení), vzděláním, péčí o dítě, dlouhodobým odstupem od posledního zaměstnání vlivem péče o dítě a z toho plynoucí nedostatečnou praxí. Uchazeči o zaměstnání spadající do cílové skupiny častěji vykazují dlouhodobou nezaměstnanost mající za následek sociální izolaci. Prodlužování nezaměstnanosti je kritické nejen pro samotnou cílovou skupinu, ale může negativně ovlivnit blízké okolí - rodinu (absence návyku pracovat, ekonomické a sociální problémy).

Každé kontaktní pracoviště ÚP ČR, Krajské pobočky v Olomouci zařadí do projektu následující počty osob tak, aby byl splněn vstup min. 380 osob z cílové skupiny.

Předpokládané počty osob zapojených do projektu dle okresů:

Olomouc	cca 105 osob

Přerov		cca 75 osob

Prostějov	cca 70 osob

Jeseník		cca 60 osob

Šumperk	cca 70 osob

Délka aktivit pro jednoho účastníka projektu:

Účastník bude do projektu zařazen na dobu nejdéle 12 měsíců od podpisu Dohody o účasti v projektu. Kratší dobu bude účastník zařazen v případě, že jeho účast v projektu zanikne některým ze způsobů uvedených níže.

Vznik účasti v projektu:	podpisem Dohody o účasti v projektu

Zánik účasti v projektu:

- uplynutím doby, na kterou byla Dohoda o účasti v projektu uzavřena

- ukončením realizace projektu

- rozvázáním Dohody o účasti v projektu - výstupem Poskytovatele je Protokol o ukončení účasti v projektu

ad c) v případě vyřazení účastníka projektu z evidence uchazečů o zaměstnání vysílajícím KoP, oznámí vysílající KoP tuto skutečnost bezprostředně Poskytovateli. Poskytovatel je povinen ke dni, k němuž toto oznámení obdrží, rozvázat s účastníkem projektu Dohodu o účasti v projektu. Ukončení účasti v projektu formou rozvázáním Dohody o účasti v projektu (výstupem Poskytovatele bude Protokol o ukončení účasti v projektu) je Poskytovatel povinen hlásit a doložit vysílajícímu KoP do 8 kalendářních dnů od ukončení účasti v projektu. Zadavateli jej dokládá v průběžné měsíční zprávě. Vzor Protokolu o ukončení účasti v projektu obdrží Poskytovatel od zadavatele spolu s ostatními vzory při podpisu smlouvy.

Do projektu nesmí vstoupit účastník, jemuž nebude KoP stanovena konkrétní rekvalifikace (blíže upraveno v bodě 1.4.4 Výběr účastníků projektu a bodě 1.4.5 Vstupní modul této zadávací dokumentace.

Počet běhů projektu

Projekt bude probíhat ve dvou bězích. Do prvního běhu vstoupí v rámci Olomouckého kraje cca 190 osob, do druhého běhu v časovém odstupu 3-4 měsíců cca 190 osob.

## Popis realizace aktivit projektu pro Poskytovatele

Předpokládaný harmonogram realizace aktivit dodavatelem:

Doba realizace projektu dodavatelem je stanovena od podpisu Smlouvy o poskytování služeb pro realizaci projektu „Harmonizace zaměstnání a rodiny‘‘ (dále jen „smlouvy‘‘). Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit harmonogram realizace aktivit před podpisem smlouvy s vybraným Poskytovatelem.

| Aktivita/rok/měsíc |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | II | IV | V | VI |  | VII |
| 1. | Přípravná fáze projektu |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zajištění publicity |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |
| 3. | Výběr účastníků projektu |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Vstupní modul |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Skupinové poradenství |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Individuální poradenství |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |
| 6. | Odborná výuka - rekvalifikace |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 7. | Vytvoření pracovních míst |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |
| 8. | Doprovodná opatření |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |
| 9. | Řízení a ukončení projektu |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |

### Přípravná fáze projektu

V případě, že Poskytovatel uspěje v této veřejné zakázce, je povinen zajistit prostory, vybavení a realizační tým tak, jak je uvedeno níže v bodech 1.4.2 a 1.4.2.1.

Poskytovatel je povinen kompletně zrealizovat aktivity vstupní modul, skupinové poradenství, individuální poradenství a vytvoření pracovních míst, s výjimkou aktivity odborná výuka – rekvalifikace, kterou lze realizovat subdodavatelsky (viz Pokyny pro zpracování nabídky 9.6.06).

#### Zajištění středisek pro realizaci aktivit pro účastníky projektu v Olomouckém kraji

### Střediska

Poskytovatel je povinen zajistit prostory a vybavení v rámci realizace aktivit projektu (vstupní modul, skupinové poradenství, individuální poradenství, příp. odbornou výuku - rekvalifikaci) v jednotlivých okresech Olomouckého kraje, tj. okresech Olomouc, Přerov, Šumperk, Prostějov, Jeseník (dále jen středisko).

Uspěje-li Poskytovatel kromě této veřejné zakázky i ve veřejné zakázce k projektu RIP „Zpět do práce v Olomouckém kraji“ nebo RIP „Využijte zkušenost v Olomouckém kraji“, je povinen zajistit prostory, vybavení a realizační tým v požadovaném rozsahu pro každý projekt RIP samostatně (tj. 6 výukových učeben, 3 místnosti pro poradce s počítačem, 12 funkčních počítačů pro účastníky projektu, 3 kompletní realizační týmy apod.).

Každé středisko bude mít k dispozici:

  - samostatnou místnost pro poradce s počítačem,

  - 2 samostatné výukové učebny (každá pro min. 15 účastníků)

  - min. 4 funkční počítače s přístupem na internet (2 počítače na jednu učebnu)

  - sociální zařízení

  - prostory a vybavení mohou být vlastní nebo pronajaté

  - Poskytovatel je povinen zajistit označení prostor a vybavení dle vizuální identity

  - Poskytovatel je povinen umožnit zadavateli kontrolovat prostory a vybavení

### Změna střediska

Poskytovatel je oprávněn změnit středisko pouze po obdržení písemného souhlasu zadavatele. V takovém případě je Poskytovatel povinen podat zadavateli písemnou žádost o změnu střediska a vyčkat jeho rozhodnutí. Je-li zadavatelem žádost schválena, je Poskytovatel povinen do 14 kalendářních dnů před zahájením činnosti nového střediska doložit zadavateli doklady (fotodokumentace střediska s uvedením adresy a prokázáním práva k užívání = Smlouva o nájmu + výpis z katastru nemovitostí; nebo kupní smlouvu nebo obdobný doklad + výpis z katastru nemovitostí). Poskytovatel nesmí změnou střediska narušit průběh aktivit projektu (např. smluvní vztah skončí 30. 6., nové středisko musí navázat 1.7.).

### Ukončení činnosti střediska

Činnost střediska může být ukončena nejdříve 2 měsíce před ukončením realizace projektu za předpokladu, že již nebudou probíhat na příslušném středisku žádné aktivity projektu. Poskytovatel je oprávněn ukončit činnost střediska pouze po obdržení písemného souhlasu zadavatele a k datu v něm uvedeném. V takovém případě je Poskytovatel povinen podat písemnou žádost zadavateli a vyčkat jeho rozhodnutí.

### Výstupy od Poskytovatele:

- 5 středisek pro účastníky projektu v regionech Olomouc, Prostějov, Přerov, Jeseník, Šumperk. Středisko bude vzdáleno nejvíce 15 minut pěší chůze od vlakové či autobusové zastávky; účastníkům nebudou propláceny náklady na MHD. Středisko s personálním zajištěním poradce bude přístupné pro účastníky projektu v pracovní dny Po - Čt od 08:00 do 16:00 hodin, v Pá od 8:00 do 13:00.

- Při podpisu smlouvy Poskytovatel doloží ověřenou kopii:

  - smlouvy o nájmu + výpis z katastru nemovitostí nebo

  - kupní smlouvy či obdobný doklad + výpis z katastru nemovitostí nebo

  - smlouvy o smlouvě budoucí + výpis z katastru nemovitostí

- při podpisu smlouvy Poskytovatel doloží:

  - pouze fotodokumentaci a otevírací dobu středisek pokud k nabídce předkládal dokumenty uvedené výše v bodě a), b) nebo c)

  - dále dle aktuálních požadavků zadavatele.

### 1.4.2.1 Realizační tým Poskytovatele

Poskytovatel je povinen sestavit realizační tým projektu, který bude tvořit minimálně 6 osob na níže uvedených pracovních pozicích.

U každého člena realizačního týmu musí být stanovena zastupitelnost.

Do 10 pracovních dnů po uzavření smlouvy mezi zadavatelem a Poskytovatelem je Poskytovatel povinen elektronicky doložit návrhy níže uvedeného, tj.:

- pracovních smluv případně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených s členy realizačního týmu,

- náplně jejich práce obsahově odpovídající funkci v projektu,

- schéma zastupitelnosti,

- kontakty na členy realizačního týmu,

- platné plné moci k podpisu dokumentů (Dohoda o účasti v projektu, nabídky, kalkulace, osvědčení apod.)

Schválené návrhy (specifikované v předchozím odstavci) zadavatelem, doloží dodavatel do 4 pracovních dnů.

Poskytovatel je povinen oznámit zadavateli do 10 pracovních dnů veškeré personální změny v realizačním týmu a v této lhůtě doložit výše uvedenými doklady.

Realizační tým tvoří:

Projektový manažer (1 osoba, min. SŠ vzdělání, úvazek min. 0,5), nese zodpovědnost zejména

za tyto činnosti:

- realizace projektu,

- řízení realizačního týmu,

- komunikace s projektovým manažerem zadavatele,

- podávání potřebných informací zadavateli a kontaktním pracovištím krajské pobočky v Olomouci,

- zpracování požadovaných výstupů dle vzorů od zadavatele (vč. doprovodných opatření), zodpovědnost za jejich správnost a včasné doložení,

- provádění kontrolní činnosti a publicity projektu v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací,

- dodržení harmonogramu projektu,

- sledování rizik, jejich vyhodnocování, včasný návrh řešení a informování zadavatele,

- součinnost při monitorovacích návštěvách.

Finanční manažer (1 osoba, min. SŠ vzdělání, úvazek min. 0,5), nese zodpovědnost zejména za tyto činnosti:

- zajištění finanční stránky realizace projektu,

- kontrola věcné i obsahové správnosti účetních dokladů přijatých i vystavených, a to včetně jejich zaúčtování, zodpovědnost za oprávněnost plateb subdodavatelům,

- kontrola dodržování stanovených nákladů dle uzavřené smlouvy o poskytování služeb s ohledem na plnění výstupů,

- předkládání faktur,

- komunikace s finančním manažerem zadavatele,

- součinnost při monitorovacích návštěvách.

Poradce na středisku (min. 5 osob, min. SŠ vzdělání, úvazek min. 1), nese zodpovědnost zejména za tyto činnosti:

- poskytování a zodpovědnost za řádné provádění aktivity Individuální poradenství,

- poskytování všestranné pomoci účastníkům projektu po celou dobu, kdy jsou zapojeni do projektu,

- založení a vedení karet účastníků,

- vedení kompletní dokumentace účastníků projektu dle požadavků zadavatele,

- informování účastníků o možnostech doprovodných opatření,

- kompletní zpracování doprovodných opatření, vyhotovování podkladů a jejich předávání projektovému manažerovi Poskytovatele,

- vyhledávání vhodných volných míst pro účastníky projektu, kontakt se zaměstnavateli a šíření informací o projektu mezi zaměstnavateli,

- provádění dalších činností vedoucí k naplňování cílů projektu,

- spolupráce se zadavatelem,

- součinnost při monitorovacích návštěvách.

Sloučení pozic je možné pouze v případě projektového a finančního manažera, v jiných případech nelze pozice navzájem slučovat.

Výstupy od Poskytovatele:

- kopie dokladů o vzniku pracovněprávního vztahu + náplně práce vážící se k projektu,

- doklad o stanovení zastupitelnosti členů realizačního týmu,

- schéma zastupitelnosti,

- kontakty na členy realizačního týmu,

- platné plné moci k podpisu dokumentů (Dohoda o účasti v projektu, nabídky, kalkulace, osvědčení apod.),

- hlášení personálních změn v realizačním týmu.

### Zajištění publicity

Ve všech materiálech souvisejících s projektem, které Poskytovatel neobdrží od zadavatele jako vzor, je Poskytovatel povinen dodržovat stanovenou vizuální identitu dle Manuálu vizuální identity ESF v ČR 2007 – 2013, Manuálu vizuální identity OP LZZ 2007 – 2013 a dle Manuálu pro publicitu OP LZZ 2007 – 2013 v platném znění. Vzory zpracované zadavatelem obdrží Poskytovatel v elektronické formě a zadavatel si vyhrazuje právo tyto vzory měnit a informovat o tomto Poskytovatele. Tyto vzory jsou pro Poskytovatele závazné. Poskytovatel nesmí užít svého loga v žádných dokumentech, prezentacích či na pořádaných akcích. Poskytovatel nesmí užít svého loga, odkazu na webové stránky ani prezentace sebe jako podnikatelského subjektu v žádných dokumentech, prezentacích či na pořádaných akcích souvisejících s realizací projektu. Touto povinností zaváže i své subdodavatele.

Poskytovatel obdrží po podpisu smlouvy od zadavatele tištěné materiály (letáky a plakáty), propagační předměty pro účastníky projektu, samolepky povinných log v počtech stanovených zadavatelem.           Při všech aktivitách (vyjma aktivit Individuální poradenství) je Poskytovatel povinen pořizovat barevnou fotodokumentaci, z níž bude patrné zejména splnění publicity, touto povinností zaváže i své subdodavatele (např. rekvalifikační kurzy mimo působnost Poskytovatele). Poskytovatel je povinen při každé aktivitě označit prostory dle vizuální identity.

Poskytovatel je povinen zabezpečit, aby na všech výukových materiálech byly umístěny prvky vizuální identity.

Výstupy aktivity budou Poskytovatelem doručeny zadavateli v průběžné měsíční zprávě, není-li zadavatelem stanoveno jinak.

#### Inzerce v médiích

Poskytovatel zajistí kompletní servis a organizační zajištění týkající se inzerce v médiích pro projekt „Harmonizace zaměstnání a rodiny“, a to uveřejněním inzerce na počátku a na konci projektu. Cílem je zajistit informovanost o průběhu realizace projektu směrem k potencionálním účastníkům projektu, široké odborné i laické veřejnosti, a tím podpořit rozšíření informací o projektu a jeho cílech.

Zadavatel požaduje služby v minimálně tomto rozsahu:

- uveřejnění inzerce v deníku vydaném s přílohou pro Olomoucký kraj (nebo obdobnou) – pouze jeden inzerát v celém Olomouckém kraji v rámci výše uvedené přílohy, nebo uveřejnění inzerce v regionálních denících – jeden inzerát v každém regionálním deníku (tj. regionu Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník, 5 inzerátů v rámci olomouckého kraje)

- uveřejnění inzerce 2x, tedy 1x po zahájení realizace projektu (do 14 pracovních dnů od podpisů smlouvy s Poskytovatelem) a 1x před jeho ukončením (termín určí zadavatel),

- uveřejnění inzerce v seriózním tisku, který nemá znaky bulváru

- inzerce bude uveřejněna v rozměrech min. 1/3 výšky běžné strany deníku a přes celou šířku strany deníku.

Obsah inzerce:

Poskytovatel vytvoří návrh inzerátu a předloží jej ke schválení zadavateli. Návrh inzerátu bude obsahovat následující informace:

- název a registrační číslo projektu,

- doba realizace projektu (od - do),

- základní informace o projektu - aktivity, místo realizace projektu, zdroj financování apod.,

- kontakt na Poskytovatele.

Výstupy budou Poskytovatelem doručeny zadavateli v průběžné měsíční zprávě, není-li zadavatelem stanoveno jinak.

Výstupy od Poskytovatele:

- fotodokumentace aktivit projektu, dále dle aktuálních požadavků zadavatele

- 1 výtisk deníku + doložení strany s inzerátem v elektronické podobě.

### Výběr účastníků projektu

#### Výběr potenciálních účastníků projektu z informačního systému ÚP ČR

- zajistí zadavatel,

- poradci pro zprostředkování vytipují z informačního systému vhodné Poskytovatele, kteří spadají do cílové skupiny projektu a pozvou je na hromadnou informační akci

#### Informační akce

- zadavatel zajistí výběr potenciálních účastníků projektu, které pozve na informační akce,

- informační akce se budou konat na KoP ÚP ČR, Krajské pobočky v Olomouci (dále jen KoP),

- prostory musí být označeny „povinným minimem publicity OP LZZ“ (zajistí dodavatel ve spolupráci s jednotlivými KoP),

- Poskytovatel je povinen za přítomnosti zástupců vysílajících KoP představit projekt, informovat o požadavcích na účastníky kurzů (zdravotní prohlídky, požadované vzdělání, potřebná praxe, atd.) a zodpovědět případné dotazy,

- pozvané osoby vyplní dotazník zájmu o účast v projektu (zajistí zadavatel),

- zadavatel předpokládá cca 30 informačních akcí v rámci Olomouckého kraje.

Poskytovatel je povinen zaslat nejpozději 10 pracovních dnů před informační akcí s potenciálními účastníky projektu ke schválení návrh prezentace projektu zadavateli. Prezentace bude koncipována pro každý okres Olomouckého kraje zvlášť a Poskytovatel poskytne potenciálním účastníkům projektu pouze takové informace, které se vztahují k danému okresu (rekvalifikační kurzy, specifičnost trhu práce apod.). Prezentace musí obsahovat informaci, kde se budou konat jednotlivé aktivity projektu, včetně harmonogramu aktivit po účastníky. Zadavatel ji schválí nebo připomínkuje. Požadavek zadavatele na změny prezentace je pro Poskytovatele závazný a Poskytovatel je povinen zapracovat připomínky zadavatele do prezentace ještě před konáním akce. Nebude-li prezentace na informační akci obsahovat zapracované připomínky zadavatele, nebude Poskytovateli účast na informační akci proplacena. Poskytovatel je povinen na informačních akcích představit projekt, zdroje jeho financování, harmonogram, doprovodná opatření, informovat o požadavcích na účastníky kurzů (požadované vzdělání, potřebná praxe, atd.) a zodpovědět případné dotazy v rámci své prezentace za přítomnosti zástupců KoP, zadavatel předpokládá prezentaci Poskytovatele na cca 30 min.

Termíny informačních akcí budou stanoveny na základě dohody Poskytovatele a příslušných KoP.

Předpokladem pro to, aby informační akce mohla být ze strany zadavatele proplacena je její konání v prostorách vysílajících KoP. Podkladem pro fakturaci bude kopie prezenční listiny podepsaná potenciálními účastníky projektu, zástupcem vysílajícího KoP, zástupcem Poskytovatele a fotodokumentace.

Shledá-li zadavatel důvody pro zařazení dalších účastníků do projektu, budou probíhat individuální vstupy či informační akce. Těchto dodatečných informačních akcí je Poskytovatel se povinen zúčastnit a prezentovat zde projekt bez možnosti fakturace za tyto dodatečné informační akce. Poskytovatel je povinen pozvat účastníka na aktivitu Vstupní modul a v dalším jsou zadavatel i Poskytovatel povinni postupovat dle bodu 1.4.4 Výběr účastníků projektu.

Výstupy budou Poskytovatelem doručeny zadavateli v průběžné měsíční zprávě, není-li zadavatelem stanoveno jinak.

Výstupy od Poskytovatele:

- fotodokumentace z každé informační akce (min. 2 barevné fotografie potvrzující splnění publicity v tištěné i elektronické podobě na CD),

- podepsané prezenční listiny z informační akce

#### Výběr účastníků projektu (min. 380 osob),

- na základě vyplněných dotazníků zájmu o účast v projektu v rámci informační akce, vysílající KoP vytvoří Poskytovateli seznam potenciálních účastníků projektu vhodných k zařazení do projektu (seznam bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefon či e-mail účastníka, přesně specifikovaný rekvalifikační kurz a informaci/doklad, že potencionální účastník pečuje o dítě (děti) do 10 let). Poskytovatel tyto osoby pozve na aktivitu vstupní modul; nebude-li v seznamu informace o rekvalifikačním kurzu, bydlišti, datu narození, péči o dítě (děti) do 10 let, Poskytovatel takovou osobu nesmí pozvat na aktivitu vstupní modul až do okamžiku, kdy vysílající KoP tyto informace doplní,

- vysílající KoP vytisknou Doporučení pro zařazení do projektu, Souhlas se zařazením do projektu a Základní poučení potenciálních účastníků projektu, kteří projeví zájem o účast v projektu, a spolu se seznamem je předají Poskytovateli,

- Poskytovatel je oprávněn účastníka projektu odmítnout pouze v případě, že tento nepatří do cílové skupiny; za odmítnutí není považován stav, kdy Poskytovatel nepozve na aktivitu Vstupní modul potenciálního účastníka projektu, k němuž nemá od KoP všechny potřebné informace.

### Vstupní modul

Aktivitu je povinen kompletně zrealizovat Poskytovatel.

Vstupního modulu se povinně zúčastní všechny osoby, které vstoupí do projektu.

Průběh aktivity vstupní modul

Poskytovatel je povinen zahájit aktivitu vstupní modul do 10 pracovních dnů od konání informační akce.

Poskytovatel pozve na aktivitu pouze ty potenciální účastníky projektu, k nimž má od vysílajícího KoP všechny potřebné informace. V opačném případě, zařadí-li Poskytovatel takového účastníka do projektu, k němuž nemá od vysílajícího KoP všechny potřebné informace, nebudou mu aktivity, které tento účastník absolvuje, ze strany zadavatele proplaceny.

Poskytovatel je povinen provést kontrolu zařazení účastníka do cílové skupiny. Pokud Poskytovatel přijme do projektu účastníka, který nepatří do cílové skupiny, nebudou mu aktivity, které účastník absolvoval nebo alespoň započal, proplaceny.

Vstupní modul je Poskytovatel povinen realizovat přímo v okrese vysílajícího KoP (např. vstupní modul pro osoby evidované KoP Jeseník bude realizován na středisku Jeseník).

Účastníci absolvují vstupní modul, který bude trvat 1 den (minimálně v rozsahu 3 hodiny). Poskytovatel je povinen zařadit účastníky k výkonu aktivity Vstupní modul na středisko v okrese dle jejich místa evidence u KoP. V případě odůvodněného požadavku účastníka jej může Poskytovatel zařadit k absolvování aktivity Vstupní modul v jiném regionu.

Náplň vstupního modulu:

- Poskytovatel je povinen zajistit podpis Dohody o účasti v projektu, Souhlasu se zpracováním osobních údajů pro potřeby projektu se všemi účastníky projektu,

- Poskytovatel je povinen potvrdit Doporučení pro zařazení do projektu, zajistit vyplnění a podepsání Souhlasu se zařazením do projektu a zajistit podepsání Základního poučení,

- Poskytovatel je povinen seznámit účastníky s projektem, časovým harmonogramem, informacemi o průběhu projektu, o závaznosti účasti v projektu a podmínkách ukončení účasti v projektu,

- Poskytovatel je povinen zajistit školení BOZP pro všechny účastníky projektu,

- Poskytovatel je povinen poskytnout informace o uplatňování principů rovných příležitostí v rámci realizace projektu,

- Poskytovatel je povinen poskytnout informace o spolufinancování projektu z ESF,

- Poskytovatel je povinen zajistit vyplnění a vyhodnocení vstupních osobnostních dotazníků

Dohoda o účasti v projektu

Poskytovatel je povinen předložit zadavateli vzor Dohody o účasti v projektu ke schválení ve lhůtě nejpozději 15 pracovních dnů před zahájením aktivity. Zadavatel Dohodu schválí nebo připomínkuje. Požadavek zadavatele na změny Dohody je pro Poskytovatele závazný a Poskytovatel je povinen zapracovat připomínky zadavatele do Dohody. Nebude-li účastníkem podepsaná Dohoda obsahovat zapracované připomínky zadavatele, nebude Poskytovateli aktivita vstupní modul proplacena.

Poskytovatel je povinen zajistit výtisk a podpis Dohody ve 4 vyhotoveních s platností originálu, jedno vyhotovení si ponechá a vždy po jednom je povinen doručit zadavateli, vysílajícímu KoP a účastníkovi projektu. Poskytovatel je povinen doručit vyhotovení Dohody na vysílající KoP nejpozději 5 pracovních dnů od data podpisu Dohody spolu s potvrzeným Doporučením pro zařazení do projektu, s vyplněným a podepsaným Souhlasem účastníka se zařazením do projektu a účastníkem podepsaným Základním poučením. Vyhotovení Dohody pro zadavatele spolu s ostatními výstupy aktivity je Poskytovatel povinen doručit v průběžné měsíční zprávě.

Databáze účastníků projektu

Poskytovatel je povinen průběžně vyplňovat databázi účastníků projektu v elektronické verzi, vzor databáze obdrží Poskytovatel od zadavatele spolu s ostatními vzory při podpisu smlouvy.

Vstupní a výstupní osobnostní dotazníky

Poskytovatel je povinen nejpozději 15 pracovních dnů před zahájením aktivity vstupní modul doložit vzor formuláře vstupního a výstupního dotazníku ke schválení zadavateli. Zadavatel formulář schválí nebo připomínkuje. Požadavek zadavatele na změny formuláře je pro Poskytovatele závazný a Poskytovatel je povinen zapracovat připomínky zadavatele do formuláře.

Vyhodnocení vstupních osobnostních dotazníků:

- min. 10 stran textu formátu A4, 2 výtisky barevně, kroužková vazba, vizuální identita, velikost řádkování (max. 1,5),

- Poskytovatel je povinen provést vyhodnocení souhrnně za všechny běhy, a to v termínu, který určí zadavatel.

Struktura vyhodnocení vstupních osobnostních dotazníků:

- postup a metodika při zpracování informací – návratnost,

- zhodnocení vstupních dat – podrobné výsledky dle jednotlivých bodů dotazníku,

- hlavní závěry a doporučení,

- struktura cílové skupiny.

Poskytovatel je povinen předat účastníkům při podpisu listin, na jejichž základě jsou vyřazeni z projektu nebo je jejich účast v projektu jinak ukončována, výstupní dotazník, který účastníci vyplní. Poskytovatel je povinen vyplněné dotazníky vyhodnotit v termínu, který určí zadavatel.

Vyhodnocení výstupních osobnostních dotazníků:

- min. 10 stran textu formátu A4, 2 výtisky barevně, kroužková vazba, vizuální identita, velikost řádkování (max. 1,5),

- Poskytovatel je povinen provést vyhodnocení souhrnně za všechny běhy, a to v termínu, který určí zadavatel.

Struktura vyhodnocení výstupních osobnostních dotazníků:

- postup a metodika při zpracování informací – návratnost,

- zhodnocení výstupních dat – podrobné výsledky dle jednotlivých bodů dotazníku,

- porovnání vstupních a výstupních dat,

- komentář ke zhodnocení kvalitativního „posunu“ účastníků,

- hlavní závěry a doporučení,

- struktura cílové skupiny.

Výstupy aktivity je Poskytovatel povinen doručit zadavateli v průběžné měsíční zprávě, nestanoví-li zadavatel jinak.

Výstupy od Poskytovatele:

- Dohody o účasti v projektu (originál),

- potvrzená Doporučení pro zařazení do projektu od Poskytovatele, Souhlas se zařazením do projektu vyplněný a podepsaný účastníkem a Základní poučení podepsané účastníkem,

- Souhlas se zpracováním osobních údajů

- prezenční listiny (originál),

- seznámení s BOZP podepsané účastníky projektu (originál),

- vstupní dotazníky (v kartě účastníka projektu),

- vyhodnocení vstupních a výstupních osobnostních dotazníků,

- databáze účastníků projektu – měsíční aktualizace,

- karty účastníků projektu (k nahlédnutí u Poskytovatele),

- předávací protokoly se seznamem účastníků aktivity a datem nástupu a výstupu z aktivity,

- fotodokumentace z každého vstupního modulu (min. 2 fotografie potvrzující splnění publicity v tištěné i elektronické podobě na CD),

- průběžná měsíční zpráva od Poskytovatele,

- dále dle aktuálních požadavků zadavatele.

### Skupinové poradenství

Poskytovatel je povinen zajistit pro každého účastníka projektu skupinové poradenství.

Realizaci aktivity je povinen zajistit Poskytovatel. Poskytovatel je povinen provést poradenskou činnost v plném rozsahu dle Nabídky zabezpečení poradenské činnosti.

Poskytovatel je povinen zrealizovat aktivitu Skupinové poradenství tak, aby každý účastník zahájil aktivitu do 30 kalendářních dnů od podpisu Dohody o účasti v projektu.

Aktivit se zúčastní minimálně 380 osob.

Poskytovatel je povinen zajistit pro každého účastníka projektu skupinové poradenství ve skupinách po max. 18 osobách.  Jedná se o aktivitu v rozsahu 30 h (tj. 5 dnů- po 6ti hodinách/45 min. vyučovacích hodin) a Poskytovatel je povinen aktivitu zrealizovat pro každou samostatnou skupinu v jednom kalendářním týdnu (pondělí - pátek).

Průběh aktivity Skupinové poradenství

Poskytovatel obdrží vzor formuláře Nabídky zabezpečení poradenské činnosti a Kalkulace od zadavatele spolu s ostatními vzory při podpisu Smlouvy o poskytování služeb. Poskytovatel je povinen nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením Skupinového poradenství doložit zadavateli vyplněnou a podepsanou Nabídku zabezpečení poradenské činnosti spolu s Kalkulací a ostatními přílohami uvedenými v nabídce zabezpečení poradenské činnosti. Tato Nabídka a Kalkulace se předkládá pouze jedenkrát, před zahájením této aktivity. Poskytovatel je povinen nejpozději 10 kalendářních dnů před každým skupinovým poradenstvím doložit zadavateli elektronicky seznam účastníků skupinového poradenství.

Skupinové poradenství je Poskytovatel povinen realizovat přímo v okrese vysílajícího KoP (např. skupinové poradenství pro osoby evidované u KoP Jeseník bude realizováno na středisku Jeseník).

Poskytovatel je povinen prokazatelně seznámit účastníky poradenství s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně mající vztah k poradenské činnosti, zajistit jejich bezpečnost a ochranu zdraví během celé poradenské činnosti.

Poskytovatel je povinen uzavřít pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu na zdraví účastníků poradenství na dobu účasti na poradenské činnosti.

Poskytovatel je povinen v průběhu poradenské činnosti zajistit prokazatelnou evidenci docházky (viz výstupy aktivity – prezenční listina) účastníků poradenství, po skončení aktivity bude na příslušný KoP předán závěrečný protokol (vzor od zadavatele).

Náplň skupinového poradenství:

Poskytovatel je povinen první den skupinového poradenství předat účastníkům propagační předměty, které k tomuto účelu byly vyrobeny

Náplň skupinového poradenství:

I. poradenství z oblasti finanční gramotnosti (2 dny)

- základní orientace v oblasti finančních pojmů, pojem finanční gramotnost

- osobní a rodinný rozpočet

- spoření a investování

- ochrana spotřebitele

II. poradenství z oblasti trhu práce (2 dny)

- pracovně-právní vztahy (formy pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy apod.)

- zdroje informací o volných místech

- přijímací pohovor, sebeprezentace

- tvorba CV, motivačního dopisu, průvodního dopisu

III. zvládání stresových situací (1 den)

- nácvik relaxačních technik

- techniky asertivního jednání

- duševní hygiena

Edukace účastníků bude probíhat prostřednictvím přednášek, řízenými diskuzemi, skupinovou prací, hraním rolí, didaktickými hrami aj.

Ukončení aktivity Skupinové poradenství

Poskytovatel je povinen neprodleně, nejpozději do 8 kalendářních dnů, písemně informovat příslušný KoP, pokud:

- účastník poradenství nenastoupí na poradenskou činnost,

- účastník poradenství porušuje předpisy či řády odborného zařízení,

- nastanou další závažné skutečnosti, zejména překážky v poradenské činnosti.

Poskytovatel je povinen do 10 kalendářních dnů po ukončení poradenské činnosti zaslat příslušnému KoP závěrečný protokol, který bude minimálně obsahovat:

- seznam účastníků poradenství,

- výkaz absolvované poradenské činnosti.

Závěrečný protokol se bude předkládat na příslušný KoP po ukončení realizace aktivity pro jednu skupinu.

V průběhu realizace skupinového poradenství je Poskytovatel povinen kontrolovat docházku. Veškeré doklady o absenci je Poskytovatel povinen dodat spolu s ostatními výstupy aktivity v průběžné měsíční zprávě.

Výstupy aktivity budou Poskytovatelem doručeny zadavateli v průběžné měsíční zprávě, není-li zadavatelem stanoveno jinak.

Výstupy od Poskytovatele:

- osvědčení o absolvování skupinového poradenství (kopie) + prezenční listiny (originál) s kopiemi dokladů o absenci,

- potvrzení o převzetí propagačních předmětů účastníkem (originál)

- zápis ze skupinového poradenství (originál),

- předávací protokoly se seznamem účastníků aktivity a datem nástupu a výstupu z aktivity,

- fotodokumentace z každého skupinového poradenství (min. 2 fotografie potvrzující splnění publicity v tištěné i elektronické podobě na CD),

- databáze účastníků projektu – měsíční aktualizace

- průběžná měsíční zpráva od Poskytovatele

- dále dle aktuálních požadavků zadavatele.

### Individuální poradenství

Aktivitu je povinen kompletně zrealizovat Poskytovatel.

Aktivity se zúčastní povinně min. 150 osob. Poskytovatel je povinen zabezpečit, aby každý účastník měl v průběhu své účasti v projektu možnost konzultace s poradcem Poskytovatele.

Poskytovatel je povinen zajistit účastníkům projektu možnost využívat služby poradce v průběhu všech aktivit projektu; v rozsahu maximálně 3 schůzek po 60 minutách, přičemž 1 schůzka je povinná pro min. 150 osob. Z každé schůzky je Poskytovatel povinen zhotovit písemný zápis ve struktuře stanovené zadavatelem.

Povinností poradce je řešit s účastníkem:

- praktické problémy při hledání zaměstnání (aktualizace životopisu apod.),

- poskytování informací o trhu práce,

- procházení databáze volných míst s účastníkem,

- konzultování a pomoc s výběrem a vyhledáváním vhodného zaměstnání,

- poradenství k samostatné výdělečné činnosti,

- poskytování zpětné vazby.

Průběh aktivity Individuální poradenství

V rámci individuálního poradenství bude kladen důraz zejména na individuální práci s účastníkem projektu, aktivita Individuální poradenství má úzkou návaznost na aktivitu Skupinové poradenství.

Poskytovatel obdrží vzor formuláře Nabídky zabezpečení poradenské činnosti a Kalkulace od zadavatele spolu s ostatními vzory při podpisu Smlouvy o poskytování služeb. Poskytovatel je povinen nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením Individuálního poradenství doložit zadavateli vyplněnou a podepsanou Nabídku zabezpečení poradenské činnosti spolu s Kalkulací a ostatními přílohami uvedenými v nabídce zabezpečení poradenské činnosti. Tato Nabídka a Kalkulace se předkládá pouze jedenkrát, před zahájením této aktivity.

Poskytovatel je povinen předat zadavateli seznam účastníků projektu objednaných na aktivitu Individuální poradenství v elektronické formě vždy nejpozději 3 kalendářní dny před plánovanou schůzkou. Po každé změně je Poskytovatel povinen zaslat zadavateli elektronicky aktualizovaný seznam objednaných účastníků.

Individuální poradenství je Poskytovatel povinen realizovat přímo v regionu vysílajícího ÚP (např. individuální poradenství pro osoby evidované KoP Jeseník bude realizováno na středisku Jeseník).

Poskytovatel je povinen provést poradenskou činnost v plném rozsahu uvedeném v Nabídce zabezpečení poradenské činnosti.

Poskytovatel je povinen prokazatelně seznámit účastníky poradenství s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně mající vztah k poradenské činnosti, zajistit jejich bezpečnost a ochranu zdraví během celé poradenské činnosti.

Poskytovatel je povinen uzavřít pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu na zdraví účastníků poradenství na dobu účasti na poradenské činnosti.

Poskytovatel je povinen v průběhu poradenské činnosti zajistit prokazatelnou evidenci docházky účastníků poradenství (viz výstupy aktivity – prezenční listina), která bude po jeho skončení předána na příslušný KoP jako součást závěrečného protokolu.

Ukončení aktivity Individuální poradenství

Poskytovatel je povinen neprodleně, nejpozději do 8 kalendářních dnů, písemně informovat příslušný KoP, pokud:

- 	účastník poradenství nenastoupí na předem objednanou poradenskou činnost,

- 	účastník poradenství porušuje předpisy či řády odborného zařízení,

- 	nastanou další závažné skutečnosti, zejména překážky v poradenské činnosti.

Poskytovatel je povinen do 10 kalendářních dnů po ukončení poradenské činnosti zaslat příslušnému KoP závěrečný protokol (na hlavičkovém papíru dodaném zadavatelem), který bude minimálně obsahovat:

- 	seznam účastníků poradenství,

- 	výkaz absolvované poradenské činnosti.

Poskytovatel je povinen předat zadavateli seznam účastníků projektu objednaných na aktivitu Individuální poradenství v elektronické formě vždy nejpozději 3 kalendářní dny před plánovanou schůzkou; zároveň je Poskytovatel povinen po každé změně zaslat zadavateli elektronicky aktualizovaný seznam objednaných účastníků.

Výstupy aktivity je Poskytovatel povinen doručit zadavateli v průběžné měsíční zprávě, není-li zadavatelem stanoveno jinak. Vykazování aktivity a její fakturace zadavateli probíhá každý měsíc na základě doložených výstupů. Fakturace této aktivity bude Poskytovatelem prováděna v souladu s částí 5. Platební podmínky dle způsobu a) této zadávací dokumentace. Poradenství lze fakturovat pouze za poskytnuté hodiny poradenství pro jednotlivé účastníky.

Výstupy od Poskytovatele:

- prezenční listiny (originál) – hodiny, podpis účastníka,

- zápisy z individuálního poradenství (kopie),

- průběžná měsíční zpráva od Poskytovatele,

- předávací protokoly se seznamem účastníků aktivity a datem nástupu a výstupu z aktivity,

- vyhodnocené výstupní osobnostní dotazníky – souhrnně v termínu určeném zadavatelem,

- databáze účastníků projektu – měsíční aktualizace

- dále dle aktuálních požadavků zadavatele.

### Odborná výuka - rekvalifikace

Realizaci aktivity je povinen zajistit Poskytovatel.

Aktivity se zúčastní maximálně 380 osob.

Každý účastník projektu má možnost absolvovat pouze jednu rekvalifikaci, k níž je zařazen vysílajícím KoP.

Poskytovatel je povinen před zahájením aktivity Odborná výuka – rekvalifikace informovat zadavatele, u kterého kurzu je nutná zdravotní prohlídka, případně očkování atd. Poskytovatel musí naplánovat takový kurz s dostatečným předstihem. Vyžaduje-li to povaha rekvalifikace, absolvuje účastník v dostatečném předstihu zdravotní prohlídku nutnou pro vstup do rekvalifikace (viz kapitola 1.4.8). Poskytovatel vyzve účastníka projektu ke zdravotní prohlídce u účastníkova praktického lékaře a předá účastníkovi potřebné dokumenty. Účastník si uhradí zdravotní prohlídku sám a doklad o úhradě doloží Poskytovateli k proplacení. Další postup při proplácení Poskytovateli se řídí kapitolou 1.4.8. Potvrzení o zdravotní způsobilosti, případně očkování, k výkonu rekvalifikace předá účastník projektu Poskytovateli. Poskytovatel je povinen jeden pracovní den před podpisem Dohody o rekvalifikaci předložit na příslušný KoP originál dokladu potvrzení o zdravotní způsobilosti účastníků projektu, případně očkování atd.

Poskytovatel je povinen provést rekvalifikace v plném rozsahu dle Nabídky zabezpečení rekvalifikace.

Průběh aktivity Odborná výuka - rekvalifikace

Seznam rekvalifikačních kurzů je uveden v příloze č. 3 Kalkulace nákladů jednotlivých aktivit.

Pro každý realizovaný rekvalifikační kurz je Poskytovatel povinen doložit platnou akreditaci MŠMT nebo MZd nebo obdobný doklad v souladu s § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Platnou akreditaci nebo obdobný doklad je Poskytovatel povinen doložit v nabídce.

Seznam rekvalifikačních kurzů je uveden v Příloze č. 3. Kalkulace nákladů jednotlivých aktivit. V případě pochybností zadavatele, si zadavatel vyhrazuje právo vyžádat si od Poskytovatele doplňující materiály (např. informace o obsahu a náplni kurzu). Zadavatel na základě předložených materiálů posoudí, zda název kurzu, minimální rozsah výuky a minimální požadavky na vzdělání účastníků odpovídají požadovanému typu kurzu.

Pokud nebude možno rekvalifikační kurz zrealizovat z důvodu změn na trhu práce, může být tento kurz na základě žádosti zadavatele nahrazen kurzem jiným, který je uveden v příloze č. 3 Kalkulace nákladů. Při nahrazování rekvalifikačního kurzu nesmí být překročena celková nabídková cena uchazeče uvedená v příloze č. 3 Kalkulace nákladů u aktivity Odborná výuka – rekvalifikace.

V případě, že budoucí platná právní úprava bude vyžadovat realizaci rekvalifikačních kurzů na základě jiných dokumentů než je akreditace či obdobný doklad anebo odlišnými postupy od postupů stanovených v této zadávací dokumentaci, bude Poskytovatel realizovat rekvalifikační kurzy na základě pokynu zadavatele a podle této budoucí platné právní úpravy.

Kurzy je Poskytovatel povinen realizovat přímo v regionu vysílajícího KoP (např. kurzy pro KoP  Jeseník budou realizovány v okrese Jeseník). Jiné místo konání rekvalifikačního kurzu musí být odsouhlaseno ze strany zadavatele.

Poskytovatel je povinen zajistit realizaci všech kurzů uvedených v příloze č. 3 Kalkulace nákladů jednotlivých aktivit a doložit ke všem uvedeným kurzům akreditace. Kurzy nelze nahrazovat. Kurzy je možno realizovat prostřednictvím subdodavatele, který má požadovaný kurz akreditován. Na jeden kurz může mít Poskytovatel několik subdodavatelů (např. jiný subdodavatel v Jeseníku, jiný v Prostějově). Pokud Poskytovatel využije možnosti zajištění některých kurzů prostřednictvím subdodavatele, je povinen doložit již v nabídce smlouvu se subdodavatelem.

Hodinová dotace uvedená na rozhodnutí o udělení akreditace je chápána jakožto minimální, kurzy mohou být poskytovány i v rozsahu vyšším.

Poskytovatel obdrží vzor formuláře nabídky zabezpečení rekvalifikace a kalkulace od zadavatele spolu s ostatními vzory při podpisu Smlouvy. Poskytovatel je povinen nejpozději 10 pracovních dnů před každým kurzem doložit zadavateli a vysílajícím KoP vyplněnou a podepsanou nabídku zabezpečení rekvalifikace, Kalkulaci a ostatní přílohy uvedené v nabídce zabezpečení rekvalifikace a seznam účastníků kurzu.

Podmínkou účasti účastníka projektu na rekvalifikačním kurzu je sepsání Dohody o rekvalifikaci mezi účastníkem projektu a příslušným KoP. Poskytovatel je povinen oznámit termín podpisu Dohody o rekvalifikaci účastníkům rekvalifikačního kurzu, kdy se mají dostavit na příslušný KoP k podpisu Dohody o rekvalifikaci. Při nesplnění této podmínky nebude Poskytovateli rekvalifikační kurz uznán ani proplacen. Termín pro podpisy Dohod o rekvalifikaci je Poskytovatel povinen předem dohodnout s vysílajícím/příslušným KoP.

Poskytovatel je povinen stanovit účastníkům rekvalifikace studijní a výcvikové povinnosti, prokazatelně je seznámit s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně mající vztah k rekvalifikaci, zajistit jejich bezpečnost a ochranu zdraví během celé rekvalifikace a vybavit účastníky rekvalifikace nezbytnými ochrannými pracovními prostředky, pokud to charakter praktické přípravy vyžaduje.

Poskytovatel je povinen uzavřít pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu na zdraví způsobenou při rekvalifikaci.

Poskytovatel je povinen neprodleně, nejpozději do 5 kalendářních dnů, písemně informovat příslušný KoP, pokud:

- účastník rekvalifikace nenastoupí na rekvalifikaci,

- účastník rekvalifikace neplní stanovené studijní a výcvikové povinnosti,

- účastník rekvalifikace porušuje předpisy či řády rekvalifikačního zařízení,

- nastanou další závažné skutečnosti, zejména překážky v rekvalifikaci,

- účastník se nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností.

Poskytovatel je povinen poslední pracovní den kalendářního měsíce, pokud rekvalifikace probíhá, zaslat kopie prezenčních listin účastníků rekvalifikace na příslušný KoP.

Poskytovatel je povinen dohlížet na výkon praxe u zaměstnavatele v rámci kurzu a případné problémy řešit se zadavatelem.

Ukončení aktivity Odborná výuka - rekvalifikace

Poskytovatel je povinen neprodleně písemně informovat příslušný KoP, pokud vzniknou překážky, které znemožní pokračování rekvalifikace.

Poskytovatel je povinen předložit příslušnému KoP písemný návrh na vypovězení dohody o rekvalifikaci s účastníkem rekvalifikace, který neplní studijní a výcvikové povinnosti nebo porušuje předpisy a řády rekvalifikačního zařízení.

Poskytovatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po ukončení rekvalifikace, zaslat příslušnému KoP kopie prezenčních listin s kopiemi dokladů o absenci.

Poskytovatel je povinen do 10 kalendářních dnů po ukončení rekvalifikace zaslat příslušnému KoP závěrečný protokol (na hlavičkovém papíru dodaném zadavatelem), který bude minimálně obsahovat:

- seznam účastníků rekvalifikace, kteří úspěšně ukončili rekvalifikaci, včetně čísel vydaných dokladů o jejím absolvování a vzor dokladu,

- informaci o absolvované části rekvalifikace účastníky, kteří rekvalifikaci nedokončili nebo ukončili neúspěšně

Pokud není možné umístit na osvědčení o absolvování kurzu povinné prvky vizuální identity (svářečský průkaz, řidičský průkaz, apod.), je školící subjekt povinen vydat každému absolventovi kurzu potvrzení o účasti, na němž budou minimálně informace o názvu a termínu konání kurzu; jméno, příjmení, titul, datum a místo narození absolventa kurzu; informace o školicím středisku; datum a podpis vydavatele potvrzení o účasti a prvky povinné publicity OP LZZ. Nedoloží-li Poskytovatel potvrzení o účasti prokazující publicitu OP LZZ, nebude mu aktivita Odborná výuka – rekvalifikace proplacena.

Veškeré doklady o absenci na kurzu je Poskytovatel povinen dodat spolu s ostatními výstupy aktivity v průběžné měsíční zprávě.

Úhrada aktivity Odborná výuka – rekvalifikace

Zadavatel Poskytovateli uhradí celou částku za osobu a kurz jen v případě, že účastník splní docházku na alespoň 80% z celkového počtu vyučovacích hodin. V případě absence účastníka vyšší než 20% zadavatel Poskytovateli uhradí pouze poměrnou část nákladů na osobu a kurz, a to počet hodin, kdy se účastník účastnil výuky.

Zadavatel Poskytovateli uhradí celou částku za osobu a kurz jen v případě, že Poskytovatel splní časovou dotaci kurzu uvedenou v nabídkovém listě. V případě nedodržení časové dotace (kurz bude trvat kratší dobu, než je uvedeno v nabídkovém listě) zadavatel Poskytovateli uhradí pouze poměrnou část nákladů na osobu a kurz, a to dle skutečného počtu hodin výuky.

Výstupy aktivity je Poskytovatel povinen doručit zadavateli v průběžné měsíční zprávě, není-li zadavatelem stanoveno jinak.

Výstupy od Poskytovatele:

- průběžná měsíční zpráva od Poskytovatele,

- kopie osvědčení o absolvování rekvalifikace příp. potvrzení o realizaci kurzu v rámci projektu,

- prezenční listiny (originál) s kopiemi dokladů o absenci,

- předávací protokoly se seznamem účastníků aktivity, datem nástupu a výstupu z aktivity a počtem absolvovaných hodin,

- závěrečné protokoly o absolvování kurzu,

- 1 x výtisk každého výukového materiálu používaného při výuce rekvalifikačního kurzu – založeno u Poskytovatele, k dispozici na vyžádání, 1 x kopie přední strany každého výukového matriálu používaného při výuce rekvalifikačního kurzu – doloženo v rámci průběžné měsíční zprávy,

- fotodokumentace z každého kurzu (min. 2 fotografie potvrzující splnění publicity v tištěné i elektronické podobě na CD),

- databáze účastníků projektu – měsíční aktualizace

- dále dle aktuálních požadavků zadavatele.

- v nabídce Poskytovatel doloží v kopii:

a) platné rozhodnutí o akreditaci nebo obdobný doklad k rekvalifikačním kurzům nebo

b) smlouvu se subdodavatelem k provádění rekvalifikačních kurzů

(ověřenou kopii dokladů/originál Poskytovatel doloží při podpisu Smlouvy)

### Podpořená pracovní místa

Poskytovatel je povinen prostřednictvím vyhledávání nových pracovních příležitostí zajistit u potenciálních zaměstnavatelů min. 95 podpořených pracovních míst (z toho minimálně 94 pro ženy), která budou obsazena účastníky projektu.

Účastník projektu může nastoupit na dotované pracovní místo až po absolvování těchto aktivit: Vstupní modul, Skupinové poradenství a Odborná výuka – rekvalifikace.

Na tato pracovní místa poskytne zadavatel zaměstnavateli dotaci max. do výše 16.000,- Kč/měsíc na úhradu mzdových nákladů na dané pracovní místo, a to max. po dobu 12 měsíců.

Po dohodě Poskytovatele se zaměstnavatelem o obsazení podpořeného pracovního místa účastníkem projektu je Poskytovatel povinen doložit zadavateli Žádost o poskytnutí mzdového příspěvku vyplněnou zaměstnavatelem včetně všech povinných příloh. Vzor Žádosti o poskytnutí mzdového příspěvku obdrží Poskytovatel od zadavatele při podpisu Smlouvy o poskytování služeb.  K žádosti doloží souhlas příslušného KoP se zařazením účastníka na danou pracovní pozici a kladné vyjádření k potencionálnímu zaměstnavateli. Podmínkou posouzení Žádosti je její úplnost a její formální správnost, kterou musí zajistit Poskytovatel.

V případě schválení Žádosti o poskytnutí mzdového příspěvku zaměstnavateli vyhotoví zadavatel Dohodu o poskytnutí mzdového příspěvku a zajistí její podpis statutárním zástupcem zadavatele. Poskytovatel je povinen zprostředkovat schůzku zadavatele se zaměstnavatelem k podpisu Dohody, a to v místě a čase určeném zadavatelem. Této schůzky je Poskytovatel povinen se zúčastnit a při této příležitosti spolu se zaměstnavatelem potvrdí doklad o zajištění podpořeného pracovního místa ve třech vyhotoveních s platností originálu. Vzor dokladu obdrží Poskytovatel od zadavatele s ostatními vzory při podpisu smlouvy. Na základě tohoto dokladu si Poskytovatel může fakturovat smluvní částku za zajištění podpořeného pracovního místa.

Podpořené pracovní místo bude zadavatelem uznáno a do indikátorů započítáno až po doložení všech relevantních dokladů od Poskytovatele a od zaměstnavatele. Podpořená pracovní místa, která obsadí Poskytovatel ve své organizaci, není možno započítat do indikátorů, rovněž nebudou uznána a proplacena a nelze na ně pobírat příspěvek z projektu.

Poskytnutí dotace na podpořené pracovní místo bude vázáno podmínkou udržitelnosti tohoto místa dle podmínek OP LZZ (viz. Příručka pro příjemce OP LZZ v platném znění).

Výstupy aktivity budou Poskytovatelem doručeny zadavateli v průběžné měsíční zprávě, není-li zadavatelem stanoveno jinak.

Výstupy od Poskytovatele:

- doklad o zajištění podpořeného pracovního místa se jménem účastníka projektu, který na místo nastoupí,

- průběžná měsíční zpráva od Poskytovatele,

- databáze účastníků projektu – měsíční aktualizace,

- dále dle aktuálních požadavků zadavatele.

### Doprovodná opatření

Součástí Projektu jsou doprovodná opatření.

Doprovodná opatření jsou určena pro účastníky projektových aktivit a slouží k usnadnění jejich účasti v tomto projektu.

Na realizovaná doprovodná opatření bude zadavatelem poskytnuta částka do maximální výše 2.402.700,-Kč (DPH se u této položky neuplatní). Tato částka je stanovena zadavatelem jako fixní položka, která není součástí Poskytovatelem předkládané struktury nabídkové ceny, tudíž nebude předmětem hodnocení nabídky zadavatelem dle Přílohy č. 3 této Zadávací dokumentace.

Předmětem plnění této zakázky je pouze administrace doprovodných opatření a vyplácení prostředků na doprovodná opatření účastníkům projektu. V rámci Projektu mohou účastníci projektu čerpat tato doprovodná opatření (viz tabulka níže):

- náklady spojené s doložením zdravotních předpokladů pro výkon rekvalifikace (potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti k nástupu do rekvalifikace, zdravotní průkaz, profesní průkaz atd.). Účastník je povinen doložit účetní doklad o zaplacení zdravotní prohlídky vystavený u lékaře,

- jízdné účastníků projektu k účasti na aktivitách – tuto podporu lze hradit těm účastníkům projektu, kteří budou na aktivity dojíždět z místa bydliště, které je mimo město, ve kterém se aktivita realizuje, a to ve výši až 100% ceny, kterou účastník projektu vydá za jízdné. Příspěvek bude poskytován pouze po předložení jízdenky z veřejné hromadné dopravy z místa bydliště do místa konání aktivity a zpět. Neposkytuje se na MHD, přeprava automobilem nebude proplácena. Skupinové jízdenky budou uznány pouze v ceně jízdenky pro jednotlivce. Časové jízdenky budou uznány pouze za dny, ve kterých účastník absolvoval aktivitu, nečitelné jízdenky nebudou proplaceny,

- nocležné účastníků projektu – tuto podporu lze hradit těm účastníkům projektu, kteří by na aktivity byli nuceni dojíždět více než 35 km z místa trvalého bydliště. Nocležné bude proplaceno i těm, kteří budou dojíždět méně než 35 km, pokud je v místě trvalého bydliště špatná dopravní obslužnost. Tuto skutečnost doloží jízdním řádem. Příspěvek bude poskytován po předložení dokladu o zaplacení nocležného, max. do výše 400,- Kč/noc bez snídaně (cena vč. DPH),

- příspěvek na péči o dítě v rámci aktivit projektu – po dobu nezbytně nutnou pro účast na aktivitě, max. ve výši 400 č/den (cena včetně DPH). Hlídání dětí musí být zajištěno pouze subjektem, který tuto službu může provozovat (tj. mateřská škola, mateřské centrum, agentura apod.). Soukromou osobou nelze hlídání dětí zajišťovat. K proplacení podpory dojde pouze v případě, že účastník projektu doloží účetní doklad o úhradě této služby a potvrzení, odkdy dokdy bylo dítě hlídáno. Tento údaj musí být v souladu s docházkou účastníka projektu na dané aktivitě (Poskytovatel doloží k dokladům účastníka projektu i prezenční listinu a doklad o úhradě doprovodného opatření účastníkovi projektu).

- kadeřnické služby v rámci aktivit projektu – bude hrazeno pro max. 95 účastníků projektu, kteří se budou účastnit pracovního pohovoru u potencionálního zaměstnavatele. Toto doprovodné opatření bude doporučeno na základě úsudku poradce z aktivity Individuálního poradenství a to poté, co účastník tuto aktivitu absolvuje. Příspěvek bude poskytován zpětně na základě předložení originálu účetního dokladu o úhradě max. do výše 500,- Kč/služba a potvrzení o účasti na pohovoru u zaměstnavatele.

Přehled doprovodných opatření v návaznosti na aktivity projektu:

| Doprovodné opatření | Rekvalifikace | Individuální poradenství | Skupinové poradenství |
| --- | --- | --- | --- |
| Potvrzení o ZZ | x |  |  |
| Jízdné | x | x | x |
| Nocležné | x |  |  |
| Péče o dítě | x |  | x |
| Kadeřnické služby |  | x |  |

Způsob poskytování finančních prostředků na doprovodná opatření bude následující:

Účastník je povinen požádat písemně Poskytovatele o poskytování doprovodných opatření (Žádost o poskytování doprovodných opatření) ještě před vznikem nákladů, které budou předmětem proplácení. Účastník podá Žádost o poskytování doprovodných opatření pouze 1x, a pouze 1x si Poskytovatel fakturuje náklady spojené s administrací za účastníka.

Poskytovatel je povinen dle výše stanovených pravidel posoudit tuto žádost do 5ti dnů od doručení a v případě, že odpovídá nastavení podmínek ze strany zadavatele, doprovodná opatření účastníkovi přizná a zařadí ho do databáze doprovodných opatření. V tomto případě je Poskytovatel povinen oznámit zadavateli oprávněnost účastníka k čerpání podpory z doprovodných opatření, a to formou databáze účastníků. Databázi účastníků, kteří žádají o DO, dokládá s měsíční aktualizací v MZ spolu se Žádostí o poskytování doprovodných opatření.

Účastník je povinen předat Poskytovateli vždy nejpozději do 5. dne druhého měsíce následujícího po měsíci, za který požaduje uhradit náklady, Žádost o proplacení nákladů na doprovodná opatření a originály dokladů prokazujících nárok na úhradu nákladů za měsíc, ve kterém doprovodná opatření čerpal. Poskytovatel je povinen doklady zkontrolovat a proplatit schválenou částku v oprávněné výši. Poskytovatel je povinen vystavit výdajový doklad ve třech vyhotoveních, 1 originál a 2 kopie, kde účastník potvrdí převzetí částky. Originál náleží Poskytovateli, 1 kopie účastníkovi a 1 kopii je Poskytovatel povinen odeslat zadavateli nejpozději do 10. dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém náklady vznikly, spolu s Žádostmi o proplacení nákladů na doprovodná opatření včetně originálů dokladů prokazujících nárok na úhradu doprovodných opatření (např. jízdenky) a dále se souhrnnou Žádostí o úhradu vyplacených nákladů na doprovodná opatření.

Zadavatel provede kontrolu předložených dokladů. Pokud jsou doklady bez nedostatků, budou Poskytovateli vyplaceny prostředky na úhradu doprovodných opatření a to do 30. dne druhého měsíce následujícího po měsíci (v případě měsíce února do 28. února), za který jsou doprovodná opatření vyplácena, jinak do 15ti pracovních dnů po odstranění nedostatků v žádosti.

Výstupy aktivity budou Poskytovatelem doručeny zadavateli v průběžné měsíční zprávě, není-li zadavatelem stanoveno jinak.

Poskytovatel nesmí náklady na doprovodná opatření účastníků projektu zadavateli fakturovat, úhrada probíhá na základě Souhrnných žádosti o úhradu vyplacených nákladů na doprovodná opatření. Fakturovat lze pouze náklady na administraci doprovodných opatření.

Náklady na administraci doprovodných opatření (tj. zajištění doprovodných opatření spojené s vedením evidence o poskytování doprovodných opatření, s proplácením doprovodných opatření účastníkům Projektu na základě žádosti o proplacení nákladů na doprovodná opatření a s předkládáním souhrnných žádostí o úhradu vyplacených nákladů na doprovodná opatření zadavateli) bude Poskytovatel fakturovat v souladu s částí 4.1 Platební podmínky dle způsobu b) této zadávací dokumentace.

Veškeré podklady za doprovodná opatření bude Poskytovatel odevzdávat společně s monitorovacími zprávami, tyto podklady ovšem nejsou součástí monitorovací zprávy.

Výstupy od Poskytovatele:

- průběžná měsíční zpráva Poskytovatele,

- databáze účastníků projektu – měsíční aktualizace,

- originály dokladů,

- žádost o proplacení nákladů na doprovodná opatření s podklady k proplacení,

- souhrnná žádost o úhradu proplacených nákladů na doprovodná opatření.

Vzory formulářů poskytne Poskytovateli zadavatel s ostatními vzory při podpisu smlouvy.

## Řízení a ukončení projektu, monitoring projektu

Zadavatel bude monitorovat průběh realizace projektu a aktivit realizovaných Poskytovatelem zejména níže uvedenými mechanismy. Zadavatel si dále vyhrazuje právo doplnit monitorovací mechanismy dle potřeby. Poskytovatel je povinen umožnit zadavateli monitoring projektu i jinými než v zadávací dokumentaci stanovenými mechanismy.

Zadavatel si vyhrazuje možnost kdykoliv provést monitorovací návštěvu v rámci aktivity a komunikovat s cílovou skupinou.

### Setkání realizačních týmů zadavatele a Poskytovatele

V průběhu realizace projektu se uskuteční setkání realizačních týmů Poskytovatele a zadavatele, a to podle potřeby. Za setkání realizačních týmů odpovídá zadavatel, který také setkání svolává. Poskytovatel je povinen na jednání vyslat projektového a finančního manažera nebo jejich zástupce (viz schéma zastupitelnosti). Projektový manažer zadavatele zhotoví z jednání zápis.

V cca polovině realizace projektu se uskuteční evaluační seminář (organizuje a náklady hradí zadavatel). Poskytovatele je na seminář povinen vyslat projektového a finančního manažera nebo jejich zástupce (viz schéma zastupitelnosti). Zadavatel zhotoví z jednání zápis.

### Měsíční zprávy, jejich doručování a opravy

Poskytovatel je povinen informovat zadavatele o průběhu realizace aktivit projektu především prostřednictvím měsíčních zpráv.

Poskytovatel je povinen zpracovat průběžnou měsíční zprávu za každý měsíc. Průběžnou měsíční zprávu je Poskytovatel povinen doručit zadavateli osobně nebo podat jako doporučenou zásilku nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který je měsíční zpráva podávána. V rámci průběžných měsíčních zpráv je Poskytovatel povinen popsat průběh realizace jednotlivých aktivit projektu a doložit doklady, které zadavatel k daným aktivitám požaduje (Dohody o účasti v projektu, osvědčení o úspěšném ukončení rekvalifikace, prezenční listiny z aktivit atd.).

Poskytovatel je povinen doložit zprávy v českém jazyce v daných termínech, v tištěné i elektronické formě na CD.

Všechny zjištěné nedostatky budou Poskytovateli zasílány elektronicky nebo poštou. Poskytovatel je povinen do stanoveného termínu nedostatky napravit, doručí je stejným způsobem jako měsíční zprávu.

### Kontrola karet účastníků

Poskytovatel je povinen každému účastníkovi projektu vést tzv. Kartu. V Kartě je Poskytovatel povinen zachycovat celý průběh účasti účastníka v aktivitách projektu. Karta bude obsahovat zejména: originál dohody o účasti v projektu, registrační formulář účastníka, vstupní a výstupní dotazník, potvrzené Doporučení vysílajícího KoP, Souhlas se zařazením do projektu a Základní poučení účastníka v projektu, Souhlas se zpracováním osobních údajů, přehled firem, ve kterých účastník praktikuje, kopii osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu, informace o ukončení projektu (kdy a z jakého důvodu ukončil účast), informace, zda účastník čerpá některá doprovodná opatření a dále dle požadavků a náplní jednotlivých aktivit projektu.

Karty budou zadavatelem kontrolovány v průběhu a po ukončení projektu v rámci monitorovacích návštěv.

### Monitorovací návštěvy

V průběhu Projektu budou zadavatelem prováděny monitorovací návštěvy. Zadavatel není povinen sdělovat Poskytovateli termín monitorovacích návštěv předem. Poskytovatel je povinen umožnit zadavateli provést monitorovací návštěvu a poskytnout mu součinnost, při níž zejména: předloží veškeré zadavatelem požadované dokumenty a zodpoví otázky zadavatele. Poskytovatel je povinen umožnit zadavateli využít při monitorovací návštěvě technické zařízení střediska. Zadavatel po skončení monitorovací návštěvy sepíše Zápis o provedené monitorovací návštěvě, v němž shrne svá zjištění. V případě, že zadavatel shledá nedostatky, stanoví Poskytovateli termín pro jejich odstranění. Poskytovatel je povinen ve stanoveném termínu nedostatky odstranit, a to v souladu s pokyny zadavatele, pokud zadavatel takové pokyny v Zápisu vydal.

Zadavatel si vyhrazuje možnost kdykoliv provést monitorovací návštěvu v rámci aktivity a komunikovat s cílovou skupinou.