**HARMONOGRAM IMPLEMENTACE SYSTÉMU**

Detailní Harmonogram implementace systému bude navržen a rozpracován dodavatelem současně s ukončením analýz. Harmonogram podléhá schválení Objednatelem. Dodavatel zahájí analýzu první oblasti do tří dnů od podpisu smlouvy.

Do dokončení implementace Personálního portálu budou potřebná data pro oblast Personalistiky   
a mezd dodávána v požadovaném formátu objednavatelem dodavateli, který zajistí jejich import do Personalistiky a mezd.

Termínem dokončení implementace jednotlivých oblastí se myslí akceptace s kladným výsledkem.

Harmonogram Implementace musí zohlednit následující limitní požadavky Objednatele:

|  |  |
| --- | --- |
| **MZDY** | |
| **Personalistika, mzdy** | |
| * Analýza Personalistiky a mezd * Implementace - Personalistika  a mzdy a import dat z IS VEMA za rok 2015 * Souběh s IS VEMA (výpočet mezd) * Import dat z IS VEMA za období  2013 - 2014 | Do 2 týdnů od účinnosti smlouvy  Do 1 měsíce od účinnosti smlouvy  2. (druhý) měsíc od účinnosti smlouvy  Do 6 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Dokončení analýzy Personálního portálu  Implementace - Personální portál | Do 3 měsíců od účinnosti smlouvy  Do 4 měsíců od účinnosti smlouvy |
| **EKONOMIKA** | |
| Analýza oblastí Účetnictví, Smlouvy  a objednávky, Pracovní cesty, Majetek | Do 3 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Implementace - Účetnictví | Do 4 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Implementace - Smlouvy a objednávky | Do 4 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Implementace - Pracovní cesty | Do 4 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Implementace - Majetek | Do 4 měsíců od účinnosti smlouvy |
| **FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ** |  |
| Analýza oblasti Finanční plánování | Do 4 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Implementace – Finanční plánování | Do 5 měsíců od účinnosti smlouvy |
| **SPISOVÁ SLUŽBA** |  |
| Analýza oblasti Spisová služba | Do 5 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Implementace – Spisová služba | Do 6 měsíců od účinnosti smlouvy |
| **IMPLEMENTACE CELÉHO ERP SYSTÉMU** | **Do 6 měsíců od účinnosti smlouvy** |

**V případě okolností hodných zvláštního zřetele, které nemohly smluvní strany předpokládat, či vlivem nedostatečné součinnosti ze strany Objednatele ve smyslu neočekávané složitosti a náročnosti implementace, lze po dohodě obou stran smlouvy posunout či jinak změnit dílčí termíny implementace. Konečný termín však zůstává neměnný.**