Příloha č. 3

Závazný návrh smlouvy

**SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PRO REALIZACI PROJEKTU**

**„Cesta přes bariéry“**

uzavřená podle ustanovení §   269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

**Objednatel: Česká republika – Úřad práce České republiky**

Sídlo: Karlovo náměstí 1359/1; Praha 2

Zastoupený: JUDr. Jiřím Kubešou, generálním ředitelem Úřadu práce ČR

IČ: 72496991

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 37822681/0710

Kontaktní osoby: ***Mgr. Miroslava Patočková***

tel.: 950 123 324

e-mail: [miroslava.patockova@ji.mpsv.cz](mailto:miroslava.patockova@ji.mpsv.cz)

***Libuše Dvořáčková***

tel.: 950 123 476

e-mail: [libuse.dvorackova@ji.mpsv.cz](mailto:libuse.dvorackova@ji.mpsv.cz)

Adresa pro poštovní styk: Úřad práce ČR, krajská pobočka v Jihlavě, Brtnická 21, 586 01 Jihlava

(dále jen „objednatel**“**)

**Dodavatel: …………………..**

Sídlo: …………………..

Zastoupený: ………………….. (jméno, příjmení, funkce)

IČ: …………………..

DIČ: …………………..

Bankovní spojení: …………………..

Číslo účtu: …………………..

Kontaktní osoby: …………………..

Zapsán v …………………..

(dále jen „dodavatel“)

(objednatel a dodavatel – dále také jako „smluvní strany“)

**I.**

**ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Tuto smlouvu uzavřely smluvní strany na základě úplného konsensu o níže uvedených ustanoveních, v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) a v otázkách jím neupravených pak zákonem č.40/1964 Sb., tedy Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
2. Předmětem této smlouvy je dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací projektu **„Cesta přes bariéry“** registrační číslo CZ.1.04/2.1.00/70.00041 (dále jen „projekt“) v rozsahu zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Cesta přes bariéry“.
3. Účelem této smlouvy je úprava předmětu plnění dle této smlouvy v souladu s vůlí objednatele a dodavatele, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zadávací dokumentací na veřejnou zakázku (dále jen „zadávací dokumentace“) a nabídkou dodavatele v rámci otevřeného zadávacího řízení (dále jen „nabídka“) tak, aby smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto smlouvou založené.

Dodavatel prohlašuje, že má, respektive jeho subdodavatelé mají, zákonem vyžadovanou odbornou způsobilost pro splnění předmětu této smlouvy, kterou doložil v nabídce. Odborná způsobilost musí být platná po celou dobu trvání projektu.

1. Kompletní zadávací dokumentace (příloha č.1) včetně všech příloh, které blíže definují obsah smlouvy v těch otázkách, které nejsou smlouvou výslovně upraveny a současně slouží jako interpretační zdroj pojmů, které jsou ve smlouvě obsaženy.
2. V otázkách týkajících se výkladu smlouvy, má tato smlouva přednost před zadávací dokumentací, zadávací dokumentace má přednost před nabídkou, nikoliv však před kogentními ustanoveními obchodního zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.

**II.**

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje objednateli poskytnout služby pro realizaci projektu v rozsahu, způsobem a v termínech dle této smlouvy, zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Cesta přes bariéry“, nabídky dodavatele a dle pokynů objednatele.
2. Projekt „Cesta přes bariéry“ je zaměřen na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 1 rok. Podmínkou je, že tyto osoby mají trvalé bydliště v Kraji Vysočina.
3. Hlavním cílem projektu je posílení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, kterým je potřeba věnovat zvýšenou péči. Aktivity projektu jsou nastaveny tak, aby pomáhaly cílové skupině k opětovnému návratu na trh práce, ke zvýšení jejich motivace k hledání práce a k pochopení zaměstnání jako celoživotního zdroje příjmů.

Absolvováním těchto aktivit se zvýší jejich zaměstnatelnost a šance najít si vhodné zaměstnání. Dojde ke zvýšení motivace k hledání nového zaměstnání. Za pomoci všech aktivit projektu dojde ke snížení počtu nezaměstnaných uchazečů v Kraji Vysočina.

1. Výstupem projektu budou informované osoby, které budou schopné používat moderní nástroje komunikace a které budou mít nově získané nebo zdokonalené znalosti a praktické dovednosti preferované zaměstnavateli.
2. Projekt se skládá z těchto hlavních aktivit: bilanční diagnostika, kurzy měkkých dovedností (Trh práce a Soft Skills včetně počítačových dovedností) a vyhledávání a tvorba nových pracovních míst. Součástí projektu jsou dále tyto aktivity: výběr klientů do programu, individuální a skupinové poradenství, doprovodná opatření umožňující účast na programu (přímá podpora) a podpora při hledání pracovního uplatnění.
3. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje, že ve spolupráci s Krajskou pobočkou objednatele v Jihlavě a jejími kontaktními pracovišti vytipuje vhodné klienty do projektu a dle projeveného zájmu klientů bude realizovat aktivity v tom okrese, kde bude zájem min. 5 osob o vstup do projektu. Dostupnost všech aktivit, bude zajištěna zřízením středisek ve všech okresních městech Kraje Vysočina. Požadavky na středisko jsou blíže specifikovány v příloze č.1 - zadávací dokumentaci.
4. Dodavatel zajistí průběh plnění předmětu smlouvy formou poskytování služeb v rámci etap, které na sebe navazují a probíhají po celou dobu projektu (podrobný popis plnění jednotlivých etap je uveden v příloze č. 1 - zadávací dokumentaci). Dále dodavatel za celý průběh projektu naplní níže uvedené cílové indikátory (výstupy a výsledky) specifikované zadávací dokumentací k veřejné zakázce.
5. Do projektu bude zařazeno 330 osob.

Klienti budou nabíráni operativně a budou vybíráni výlučně z dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů vedených v evidenci příslušných KoP ÚP ČR v Kraji Vysočina.

1. U 250 osob bude provedena bilanční diagnostika (za celý průběh projektu).

250 klientům, kteří uzavřou dohodu o vstupu do projektu, zajistí dodavatel aktivitu bilanční diagnostiky a vypracování závěrečné zprávy bilanční diagnostiky.

1. Minimálně 200 osob úspěšně absolvuje školení Trh práce (za celý průběh projektu).

Maximálně 250 osob z celkového počtu klientů, kteří vstoupí do projektu, nastoupí na školení Trh práce a minimálně 200 osob toto školení úspěšně absolvuje. Úspěšnost je doložena získaným osvědčením o absolvování.

1. Minimálně 150 osob úspěšně absolvuje školení Soft Skills včetně počítačových dovedností (za celý průběh projektu).

Maximálně 200 osob z celkového počtu klientů, kteří vstoupí do projektu, se zúčastní školení Soft Skills včetně počítačových dovedností a minimálně 150 osob absolvuje toto školení úspěšně. Úspěšnost je doložena získaným osvědčením o absolvování.

1. Dodavatel se zavazuje dodržet níže uvedené postupy pro dosažení a splnění cílů stanovených v zadávací dokumentaci:
2. zdůrazňovat individuální přistup ke klientům programu poskytováním individuální podpory a poradenstvím při hledání zaměstnání,
3. zvyšovat všeobecné kvalifikační znalosti a dovednosti klientů služeb,
4. monitorovat skutečnou poptávku po profesích a další profesní požadavky zaměstnavatelů,
5. dbát na rovnoměrné zastoupení mužů a žen při realizaci všech aktivit projektu.
6. Cílovou skupinou pro tento projekt je skupina nezaměstnaných osob, které jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 1 rok. Podmínkou vstupu do projektu je trvalé bydliště těchto osob na území Kraje Vysočina a jejich evidence u Úřadu práce ČR - na kontaktních pracovištích krajské pobočky Úřadu práce ČR v Jihlavě.
7. Jednotlivé aktivity projektu:
8. Přípravná fáze
9. Výběry klientů
10. Úvodní setkání účastníků projektu
11. Bilanční diagnostika
12. Sestavení individuálního plánu rozvoje
13. Trh práce
14. Soft Skills včetně počítačových dovedností
15. Rekvalifikace (neplní dodavatel, pouze doporučuje)
16. Individuální poradenství
17. Skupinové poradenství
18. Tvorba nových pracovních míst
19. Přímá podpora
20. Průběžná publicita a monitoring

Jednotlivé aktivity projektu, jejich výstupy a práva a povinnosti smluvních stran během nich jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 - zadávací dokumentaci.

1. Dodavatel se zavazuje realizovat projekt a jeho jednotlivé aktivity dle navrženého harmonogramu objednatelem, který je přílohou ZD. Harmonogram lze upravovat pouze na základě písemné žádosti dodavatele a jejím písemném schválením objednatelem. Délka trvání projektu je 22 měsíců. Pouze při naplnění všech cílových indikátorů lze po dohodě s objednatelem délku programu zkrátit. Dodavatel je povinen postupovat tak, aby pro každého klienta byla zabezpečena vhodná časová návaznost aktivit tak, aby nedocházelo k neefektivnímu využívání doby účasti v projektu.
2. Dodavatel se zavazuje dodat monitorovací zprávy takto:
3. Vstupní monitorovací zpráva - do konce 2. měsíce od nabytí účinnosti smlouvy
4. Průběžné monitorovací zprávy - do …….
5. Závěrečná monitorovací zpráva - do konce 22. měsíce od nabytí účinnosti smlouvy

Zprávy bude dodavatel zasílat elektronicky na adresy uvedené v příloze č. 3 smlouvy. Dodavatel se zavazuje bezodkladně písemně poskytnout na žádost objednatele doplňující informace související s realizací projektu.

**III.**

**CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Objednatel se za podmínek uvedených ve smlouvě a jejích přílohách zavazuje zaplatit dodavateli za služby poskytnuté dle této smlouvy celkovou cenu ve výši maximálně **………………. Kč bez DPH a bez přímé podpory, DPH 21 % činí …………….. Kč,** **cena včetně DPH a včetně prostředků přímé podpory ………….. ,- Kč** (slovy : …………….. českých )jak je blíže uvedeno v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy (dále jen „cena předmětu plnění“). Součástí uvedené ceny je finanční částka, která je výhradně určena k využití přímé podpory, a to v max. výši **682 500,- Kč** (slovy: šest set osmdesát dva tisíc pět set korun českých). Tyto částky nesmí být překročeny a obsahují veškeré náklady nutné a uznatelné k realizaci předmětu plnění.

Maximální cena za plnění jednotlivých etap (aktivit) projektu uvedených v čl. II. bod 10 smlouvy činí:

1. etapa – Přípravná fáze ………………………..Kč

2. etapa – Výběry klientů ………………………..Kč

3. etapa – Úvodní setkání ………………………..Kč

4. etapa – Bilanční diagnostika ………………………..Kč

5. etapa – Sestavení IPR ………………………..Kč

6. etapa – Trh práce ………………………..Kč

7. etapa – Soft Skills ………………………..Kč

9. etapa – Individuální poradenství ………………………..Kč

10. etapa – Skupinové poradenství ………………………..Kč

11. etapa – Tvorba nových pracovních míst ………………………..Kč

12. etapa – Přímá podpora ………………………..Kč

13. etapa – Průběžná publicita a monitoring ………………………..Kč

Cena celkem bez DPH a bez přímé podpory ………………………..Kč

DPH ………………………..Kč

Přímá podpora ve výši 682 500,00 Kč

**Cena celkem včetně DPH a včetně přímé podpory** ………………………..Kč

1. Cena za poskytnuté služby je sjednána na rozsah daný zadávací dokumentací, touto smlouvou a nabídkou uchazeče jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace programu.
2. Dodavatel je povinen provádět 7. aktivitu – Soft Skills včetně počítačových dovedností v souladu s požadavky objednatele vyplývajícími ze smlouvy a jejích příloh. V případě zjištěného nedostatku je dodavatel povinen akceptovat právo objednatele na snížení ceny prováděného kurzu až o 10 %. Za nedostatek se považuje kterákoli z následujících skutečností: oprávněné stížnosti klientů na kvalitu výuky anebo technické vybavení učebny anebo profesionální přístup lektorů, nenahlášení změny harmonogramu realizace kurzů, neplnění aktivit popsaných dodavatelem v jeho nabídce. Závažnost porušení bude objednatel posuzovat jednak s ohledem na dopad na jednotlivé klienty a dále s ohledem na realizaci plnění dle této smlouvy. Snížení ceny může objednatel uplatňovat, a to i opakovaně, až do výše 100% ceny za plnění této etapy.

1. Cena předmětu plnění bude objednatelem uhrazena včetně DPH a DPH bude fakturováno dle platných předpisů v době poskytování služeb dle této smlouvy. Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.
2. Dodavatel se zavazuje splnit níže uvedená kritéria:
3. výdaj musí být vynaložen na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu popisovaného v zadávací dokumentaci,
4. výdaj musí vzniknout v době trvání smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem,
5. výdaj musí skutečné vzniknout, být zaznamenán na účtech dodavatele, být identifikovatelný a kontrolovatelný a musí být doložitelný originály účetních dokladů ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. originály jiných dokladů ekvivalentní průkazní hodnoty,
6. výdaj musí být nezbytný pro realizaci projektu, být vynaložen na aktivity, popsané v zadávací dokumentaci a musí odpovídat požadavkům na efektivní využití finančních prostředků.
7. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. Cena za plnění dle této smlouvy bude objednatelem uhrazena na základě daňových dokladů – faktur dodavatele. Dodavatel je povinen k fakturám doložit příslušné podklady uváděné u jednotlivých etap projektu (viz také příloha č. 4 zadávací dokumentace – vzor stanovení nabídkové ceny). Pokud nebudou doloženy příslušné podklady, nebude dodavateli za tato plnění cena uhrazena. Objednatel uhradí dodavateli cenu za plnění této smlouvy následujícím způsobem:
9. Dodavateli bude poskytnuta jednorázová záloha ve výši **150 000,00** Kč na pokrytí nákladů nezbytných pro zahájení realizace plnění dle této smlouvy. Po nabytí účinnosti této smlouvy vystaví dodavatel na částku zálohy zálohovou fakturu, která bude mít splatnost 14 dní. Po vyčerpání poskytnuté zálohy vystaví daňový doklad, ve kterém bude zohledněna vyplacená záloha a DPH a bude uvedeno datum zdanitelného plnění. Záloha v poskytnuté výši bude vyúčtována nejpozději do konce 2. měsíce od jejího poskytnutí.
10. Dodavatel vypracovává zprávy o činnosti (viz příloha č. 8 zadávací dokumentace) za příslušné období po ukončení konkrétní aktivity včetně relevantních podkladů. Po kontrole zprávy o činnosti objednatelem bude dodavatel vyzván k předložení faktury (účetních dokladů).
11. Úhrada poskytnutých služeb bude probíhat na základě předložených faktur, které je dodavatel oprávněn vystavit vzhledem k poskytovanému plnění dle jednotlivých aktivit v rámci etap projektu vždy po odsouhlasení zprávy o činnosti odpovědným pracovníkem objednatele. **Každá etapa bude fakturována samostatně na jedné faktuře.**
12. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 563/1191 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; nová lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. Doba splatnosti daňových dokladů – faktur vystavovaných dodavatelem bude minimálně 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
13. Povinnost zaplatit fakturu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
14. Úhrada příspěvků přímé podpory se řídí příslušnými ustanoveními přílohy č. 1 této smlouvy (zadávací dokumentace).
15. Dodavatel se zavazuje po ukončení programu provést závěrečné vyúčtování do konce 22. měsíce od nabytí účinnosti smlouvy.

**IV.**

**DOBA PLNĚNÍ**

Dodavatel se zavazuje:

1. Dodržet harmonogram plnění v rozsahu a za podmínek uvedených ve smlouvě a jejích přílohách.
2. Zahájit aktivitu Přípravná fáze projektu ihned ode dne účinnosti smlouvy.
3. Zahájit aktivitu Výběr klientů nejpozději ve 3. měsíci ode dne účinnosti smlouvy.
4. Zahájit aktivitu Bilanční diagnostiku nejpozději 3. měsíc ode dne účinnosti smlouvy.
5. Dodržet termín pro trvání projektu a jednotlivých etap dle časového harmonogramu stanoveného objednatelem, kdy jednotlivé etapy včetně následného vyhodnocování a vypracování závěrečné zprávy budou trvat nejdéle 22 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.
6. Nejpozději do 2 měsíců od podpisu smlouvy odevzdat objednateli vstupní zprávu o plnění a nejpozději do konce 22. měsíce realizace plnění závěrečnou zprávu.

**V.**

**MÍSTO PLNĚNÍ**

1. Dodavatel se zavazuje pokrýt svými službami, o stejném rozsahu a kvalitě a za podmínek uvedených ve smlouvě a jejích přílohách, celou oblast Kraje Vysočina.
2. Přehled všech kontaktních pracovišť krajské pobočky Úřadu práce ČR,, se kterými bude dodavatel spolupracovat při realizaci předmětu plnění, je uveden v příloze č. 2 smlouvy.

**VI.**

**PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE**

1. Objednatel je povinen uhradit dodavateli, za řádně a včas poskytnuté služby, dohodnutou cenu (viz čl. III. této smlouvy), na základě předložených faktur ve lhůtách a způsobem ve smlouvě ujednaným.
2. Objednatel určil osoby, jejichž prostřednictvím bude komunikovat s dodavatelem. Tyto kontaktní osoby jsou uvedeny v příloze č. 3 smlouvy.
3. Objednatel je povinen předat dodavateli řádně a včas všechny podklady a formuláře, u nichž požaduje, aby je dodavatel používal při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.
4. Objednatel je povinen poskytovat dodavateli po celou dobu realizace plnění řádnou a včasnou informační a odbornou podporu a součinnost, nezbytnou k řádnému a včasnému provedení předmětu plnění tak, jak vyplývá ze zadávací dokumentace.
5. Objednatel má právo provádět kontroly realizace plnění smlouvy z pohledu naplňování cílů projektu, tj. řádného plnění smlouvy ze strany dodavatele. Zástupci objednatele jsou oprávněni vstupovat na místa realizace aktivit projektu, provádět kontrolní návštěvy a kontroly dokladů souvisejících s realizací díla a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků.

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě závažného porušení smlouvy ze strany dodavatele. Za závažné porušení smlouvy se považuje zejména dodavatelem zaviněné prodlení s plněním předmětu plnění trvající více jak 30 kalendářních dnů nebo podstatné neplnění podmínek této smlouvy či jejích příloh.

**VII.**

**PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE**

1. Dodavatel je povinen poskytovat služby, které jsou předmětem této smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy, podmínkami zadávací dokumentace k veřejné zakázce „ Cesta přes bariéry“ a v souladu s předloženou nabídkou.
2. Dodavatel je povinen plnit všechny povinnosti řádně a včas.
3. Dodavatel je povinen dodržovat stanovený časový harmonogram jednotlivých aktivit programu. V případě, že bude v prodlení splněním jednotlivých aktivit o více jak 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Dodavatel je povinen akceptovat právo objednatele a ostatních kontrolních orgánů České republiky a EU na provádění kontroly realizace plnění dle této smlouvy z pohledu naplňování cílů projektu, který je předmětem plnění dle této smlouvy. V rámci těchto kontrol je dodavatel povinen umožnit kontrolu v místě plnění projektu i kontrolu všech dokladů souvisejících s realizací projektu a to zejména v souladu se zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Komise (ES) č. 438/2001. Dodavatel je také povinen ve smlouvách uzavíraných se subdodavateli upravit umožnění výše uvedených kontrol. Umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám je dodavatel povinen v průběhu trvání projektu a po dobu deseti let od ukončení realizace projektu, přičemž lhůta se počítá od 1. 1. roku následujícího po ukončení realizace projektu.
5. Dodavatel je povinen předkládat zprávy ve formátu a termínech určených objednatelem, v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou.

1. Dodavatel i jeho subdodavatelé jsou povinni všechny dokumenty a účetní doklady, které se týkají realizace plnění dle této smlouvy, uchovat a archivovat nejméně po dobu 10 let po ukončení realizace projektu, přičemž lhůta se počítá od 1. 1. roku následujícího po ukončení realizace projektu.
2. Na všech účetních dokladech musí být informace o tom, že se jedná o finanční prostředky z projektu „Cesta přes bariéry“, včetně uvedení čísla projektu. Dodavatel musí zároveň umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly (viz část VII, bod 4) provést kontrolu těchto dokladů.
3. Dodavatel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, které se vztahují k plnění předmětu této smlouvy, a to zejména zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, včetně jeho prováděcích vyhlášek, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak se zavazuje používat údaje o účastnících projektu vždy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodavatel se zavazuje zajistit, aby v případě, že využije při realizaci projektu subdodavatele uvedeného v nabídce, tento postupoval při poskytování svých výkonů v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami. Změna subdodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
5. Dodavatel je povinen bezodkladně informovat objednatele o okolnostech, které mohou mít vliv na úspěšnou realizaci plnění dle této smlouvy.
6. Dodavatel je povinen v rámci publicity používat logo ÚP a další loga a vlajky v souladu s podmínkami publicity a vizuální identity dané Manuálem pro publicitu OP LZZ 2007 – 2013 a Manuálem vizuální identity ESF v ČR 2007 – 2013. Dodavatel nesmí užít svého loga, odkazu na webové stránky ani prezentace sebe jako podnikatelského subjektu v žádných dokumentech, prezentacích či na pořádaných akcích souvisejících s realizací projektu. Touto povinností je dodavatel povinen zavázat i své subdodavatele.
7. Dodavatel povede své účetnictví takovým způsobem, aby byl schopen průkazně dokladovat všechny skutečnosti týkající se smluvního plnění při kontrolách a auditech prováděných oprávněnými orgány.
8. Dodavatel je povinen být pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu na zdraví účastníků projektu ,která by se jim přihodila v době trvání projektu z viny dodavatele (nejedná se o úrazové pojištění), v min. výši 3 mil. Kč.
9. Dodavatel je dále povinen:
10. respektovat základní metody a výstupy stanovené v *Metodice práce při bilanční diagnostice*, která je přílohou č. 9 zadávací dokumentace,
11. respektovat Chartu kvality, která je součástí Metodiky práce při bilanční diagnostice,
12. sdílet odborná data zjištěná při bilanční diagnostice,
13. nepostoupit osobní údaje třetí straně, přičemž za třetí stranu není považováno kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR v Jihlavě, kde je uchazeč o zaměstnání evidován.

**VIII.**

**SUBDODAVATELÉ**

1. Předmět smlouvy je dodavatel oprávněn plnit částečně prostřednictvím třetích osob, které jsou uvedeny v nabídce (příloha č. 2). Změna těchto třetích osob je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Smluvní strany se dohodly, že souhlas se záměnou těchto třetích osob může být objednatelem odepřen jen ze zvlášť závažného důvodu.
2. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele plnit etapu č. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, částečně 13 (vyjma publicity). Porušení tohoto ujednání je považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel je z důvodu jeho porušení oprávněn odstoupit od smlouvy.

1. Objednatel (taktéž i další subjekty implementační struktury OP LZZ, ostatní kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR v Jihlavě a další orgány ČR - MPSV, MF, NKÚ, ÚOHS a EU) je oprávněn provádět kontrolu i u subdodavatelů a dalších osob zapojených do plnění dle této smlouvy. V rámci těchto kontrol je subdodavatel povinen umožnit kontrolu dokladů souvisejících s realizací předmětu plnění a umožnit vstup na místa realizace, na místa, kde budou jednotlivé aktivity související s projektem pořádány, a do sídla subdodavatele osobám pověřeným kontrolou a monitorováním. Při kontrole se smluvní strany budou řídit zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám je dodavatel povinen v průběhu trvání projektu a po dobu deseti let od ukončení realizace projektu, přičemž lhůta se počítá od 1. 1. roku následujícího po ukončení realizace projektu.

**IX.**

**SMLUVNÍ POKUTY**

1. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou nesplněnou osobu z kteréhokoli cílového indikátoru dle článku II. smlouvy, tj.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Sankce** | **Hodnoty ke splnění** |
| 1. Počet klientů, kteří budou zařazeni do projektu | Smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každého chybějícího klienta | 330 klientů |
| 2. Počet klientů, kterým bude provedena bilanční diagnostika | Smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každého chybějícího klienta | 250 klientů |
| 3. Počet klientů, kteří úspěšně absolvují školení Trh práce | Smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každého chybějícího klienta | 200 klientů |
| 4. Počet klientů, kteří úspěšně absolvují školení Soft Skills včetně počítačových dovedností | Smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každého chybějícího klienta | 150 klientů |

Pokuta bude účtována za počet osob, odpovídajících rozdílu mezi stanoveným počtem osob a skutečně dosaženým počtem osob u tohoto indikátoru.

1. V případech, kdy objednatel při kontrole na místě zjistí nedostatky v administrativní činnosti dodavatele (např. vedení osobních složek klientů, chybějící doklady apod.), je objednatel oprávněn uložit dodavateli pokutu v rozmezí 5 000,- Kč až 10 000,- Kč, a to dle závažnosti zjištěných nedostatků. Závažnost porušení bude objednatel posuzovat jednak s ohledem dopadu porušení na jednotlivé klienty a dále s ohledem na realizaci průběhu plnění dle této smlouvy.
2. Pro případ prodlení dodavatele s poskytnutím služby se sjednává smluvní pokuta ve výši 1  000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. To platí pouze v případech, kdy je prodlení způsobeno důvody na straně dodavatele.
3. Za porušení povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, vyplývající z čl. VII. této smlouvy, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
4. Dodavatel je povinen za každé neoprávněné či nesprávné užití loga, odkazu na webové stránky či prezentace podnikatelského subjektu, v rozporu s Manuálem pro publicitu OP LZZ 2007 – 2013 a Manuálem vizuální identity ESF v ČR 2007 – 2013, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
5. Uplatnění sankcí ze strany objednatele nezbavuje dodavatele povinnosti splnit dodatečně stanovenou povinnost. Objednatel je oprávněn sankce ukládat i opakovaně za totéž nesplnění povinnosti, a to až do doby, kdy dodavatel splní bezvýhradně vše, co mu tato smlouva či jakákoli její příloha ukládá.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo na náhradu škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
7. Smluvní pokuta bude zaplacena dodavatelem na základě písemné výzvy objednatele. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení odeslané výzvy objednatelem.

**X.**

**DOBA TRVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU a odstoupení od smlouvy**

1. Tato smlouva se uzavírá na 22 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy a dodavatel je zároveň povinen závazně dodržet časový harmonogram, který je součástí zadávací dokumentace.
2. Dodavatel je povinen v souladu s touto smlouvou zahájit plnění dle této smlouvy ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
3. V případě prodlení dodavatele s plněním předmětu smlouvy delším než 30 dní oproti harmonogramu vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy (viz čl. VI. bod 6.)
4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a)Dodavatel poruší tuto smlouvu podstatným způsobem tj. takovým způsobem, který může zmařit plnění účelu smlouvy.

b)Dodavatel opakovaně plní své povinnosti v rozporu s ustanoveními této smlouvy nebo v rozporu s pokyny objednatele.

c)Dodavatel v rámci školení Soft Skills včetně počítačových dovedností neplní aktivity popsané v nabídce.

1. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinky nastanou dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy dodavateli.
2. Objednatel je oprávněn ukončit smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě, která činí 1 měsíc. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi prokazatelně doručeno dodavateli.
3. Dále se smluvní strany dohodly, že objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí dodavateli, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
4. Skončení smluvního vztahu nemá žádný vliv na práva a povinnosti smluvních stran a na vzájemné vypořádání pohledávek a závazků vzniklých v průběhu plnění dle této smlouvy.

**XI.**

**ŘEŠENÍ SPORŮ**

1. Objednatel a dodavatel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Sdělení o existujících neshodách, případně rozporech se smlouvou bude zasláno písemně doporučeným dopisem druhé straně.
2. Jestliže po 30 dnech od zaslání dopisu podle ustanovení odst. 1 čl. XI. této smlouvy objednatel a dodavatel nebyli schopni dohodou smluvní spor vyřešit, může jedna nebo druhá strana požádat, aby spor mezi objednatelem a dodavatelem byl řešen soudně.
3. V případě vzniku problémové situace nebo sporu během realizace projektu, který nebudou schopny vyřešit kontaktní osoby objednatele a dodavatele mezi sebou na své úrovni, může jakákoliv strana vyzvat k řešení problému nebo sporu statutární zástupce obou zúčastněných stran. Statutární zástupci, nebo jimi pověřené osoby, jsou povinni se sejít na jednání v následujících 10 pracovních dnech.

**XII.**

**SALVATORSKÁ KLAUSULE**

1. Pokud by některé ustanovení smlouvy bylo neplatné, neúčinné nebo nerealizovatelné nebo se neplatným, neúčinným nebo nerealizovatelným stane, a pokud bude takové ustanovení oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy, nebude tím dotčena platnost, účinnost nebo realizovatelnost smlouvy obecně; smluvní strany nahradí neplatné, neúčinné nebo nerealizovatelné ustanovení platným, účinným nebo realizovatelným ustanovením, které bude pokud možno nejlépe nahrazovat neplatností, neúčinností nebo nerealizovatelností dotčené ustanovení, přičemž smluvní strany budou přihlížet k jeho původnímu účelu a smyslu.
2. Dodavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal po jednom vyhotovení zadávací dokumentace. Dále dodavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že s obsahem zadávací dokumentace, jako i se závazky, které z toho pro dodavatele vyplývají, je v plném rozsahu seznámen a zavazuje se je plnit. Za účelem vyloučení případných budoucích sporů o rozsahu dodavatelových závazků, dodavatel současně s touto smlouvou spolupodepisuje dvě vyhotovení zadávací dokumentace s tím, že jedno takto podepsané vyhotovení zadávací dokumentace si ponechává objednatel a druhé podepsané vyhotovení těchto dokumentů si od objednatele přebírá dodavatel, jak je výše uvedeno.

**XIII.**

**OBECNÁ USTANOVENÍ**

1. Vztahy související s touto smlouvou se řídí zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých dalších zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, Nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) 1081/2006 o Evropském sociálním fondu, a dalšími platnými právními předpisy České republiky (dále jen „ČR“) a právem Evropských společenství (dále jen „ES“).
2. Pravidla používání finančních prostředků budou jak na straně dodavatele, tak na straně objednatele v souladu s  Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ), Dodatkem k OP LZZ, Metodikou finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.
3. Dodavatel není oprávněn ke dni uzavření smlouvy ani v průběhu poskytování služeb podle smlouvy čerpat na tytéž aktivity jiné finanční prostředky z rozpočtové kapitoly objednatele, z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtů obcí, měst a krajů, jiných strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU.

**XIV.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení dodavatel.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, schválených a řádně podepsaných k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu před jejím podpisem přečetly a řádně projednaly, a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
6. Kompletní zadávací dokumentace, včetně všech příloh jako její Příloha č. 1
7. Přehled všech kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR jako její Příloha č. 2
8. Kontaktní osoby objednatele a dodavatele jako její Příloha č. 3
9. Nabídkový rozpočet jako její Příloha č. 4

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne …….. | V .............. dne …….. |
| Za objednatele | Za dodavatele |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| JUDr. Jiří Kubeša | jméno |
| *generální ředitel ÚP ČR* | *funkce* |