## Harmonogram
|  | 001 | Ukázková stavba
Harmonogram |  |  | stavba: | Rekonstrukce budovy st parc č 197/31 | [44 empty] | Příloha č. 1 Smlouvy o dílo
Zhotovitel : | AZISTAV s.r.o
[8 empty] | 2009 | [12 empty] | 2010
Číslo | Název | Začátek činnosti | Konec činnosti | Cena (Kč) | Nh | Počet prac. dní | Prům. počet prac. | [13 empty] | leden 2010 |  |  |  | únor 2010 |  |  |  | březen 2010 |  |  |  | červenec 2014 |  |  |  | srpen 2014 |  |  |  | září 2014 |  |  |  |  | říjen 2014 |  | Listopad 2014
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
[34 empty] | týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
001 | Rekonstrukce budovy st parc č 197/31 | 2014-07-14 | 2014-10-24 | 2319798.76
09 | Rekonstrukce budovy st parc č 197/31 |  |  | 2319799.01
01
1 | Zemní práce | 2014-07-14 | 2014-07-17 | 4344.46 | 80 | 3 | 4 | bar: červenec 2014 3 1
27 | Základy | 2014-07-17 | 2014-07-22 | 7060.36 | 80 | 3 | 4 | bar: červenec 2014 4 2
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 21.72014 | 2014-07-30 | 37321.34 | 200 | 8 | 4 | bar: červenec 2014 3 1 to červenec 2014 4 2
6 | Úpravy povrchu,podlahy | 2014-08-16 | 2014-09-04 | 460296 | 600 | 21 | 5 | bar: srpen 2014 3 5 to září 2014 2 8
9 | Ostatní konstrukce, bourání | 2014-07-14 | 2014-08-04 | 105216 | 494 | 17 | 5 | bar: červenec 2014 3 1 to srpen 2014 1 3
99 | Staveništní přesun hmot | 2014-07-17 | 2014-10-24 | 47145.35 | 520 | 65 | 2 | bar: červenec 2014 3 1 to září 2014 1 11; Listopad 2014 1 14
713 | Izolace akustické a protiotřesové | 2014-08-19 | 2014-09-08 | 20331.93 | 240 | 15 | 2 | bar: srpen 2014 3 5 to září 2014 1 7
725 | Konstrukce sádrokartonové | 7.92014 | 2014-09-20 | 10487 | 80 | 10 | 2 | bar: září 2014 2 8 to září 2014 3 9
730 | Ústřední vytápění | 2014-08-01 | 2014-08-15 | 85972 | 320 | 15 | 3 | bar: srpen 2014 1 3 to srpen 2014 2 4; září 2014 2 8
762 | Povlakové podlahy | 2014-09-21 | 2014-10-10 | 128281.77 | 240 | 15 | 2 | bar: září 2014 3 9 to září 2014 1 11; Listopad 2014 1 14
763 | Kamenné podlahy | 2014-09-21 | 2014-09-26 | 13420.56 | 80 | 5 | 2 | bar: září 2014 3 9
764 | Konstrukce klempířské | 2014-08-08 | 2014-08-16 | 8310.43 | 16 | 8 | 1 | bar: srpen 2014 2 4
766 | Konstrukce truhlářské | 2014-07-14 | 30.7 2014 | 168347.29 | 120 | 15 | 4 | bar: srpen 2014 1 3; září 2014 1 11; Listopad 2014 1 14
767 | Konstrukce zámečnické | 2014-08-01 | 2014-08-21 | 308865.44 | 160 | 10 | 4 | bar: srpen 2014 1 3 to srpen 2014 3 5
771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 2014-09-20 | 2014-09-30 | 2898.06 | 64 | 10 | 2 | bar: září 2014 4 10
775 | Elektromontáže | 2014-07-19 | 2014-09-20 | 471228 | 2400 | 50 | 6 | bar: červenec 2014 4 2 to září 2014 2 8
777 | Vzduchotechnika | 2014-07-21 | 2014-09-20 | 212292 | 700 | 30 | 2 | bar: červenec 2014 4 2 to září 2014 2 8
971 | Protipožární vybavení objektu | 2014-10-01 | 2014-11-08 | 25804 | 80 | 5 | 2 | bar: září 2014 1 11; Listopad 2014 1 14
783 | Nátěry | 2014-09-20 | 2014-10-05 | 56221.72 | 240 | 15 | 2 | bar: září 2014 3 9 to září 2014 1 11; Listopad 2014 1 14
784 | Malby | 2014-09-20 | 2014-11-20 | 145955.3 | 240 | 15 | 3 | bar: září 2014 3 9 to září 2014 1 11; Listopad 2014 1 14 to Listopad 2014 2 15
VRN
Nh za měsíc
Nh za rok

## Graf-hodnoty (hidden)
2009 září | 322706.0955 | 322706.0955
2009 říjen | 666925.9306 | 989632.0261
2009 listopad | 645412.1909 | 1635044.217
2009 prosinec | 666925.9306 | 2301970.1476
2010 leden | 666925.9306 | 2968896.0782
2010 únor | 602384.7115 | 3571280.7897
2010 březen | 666925.9306 | 4238206.7203
2010 duben | 645412.1909 | 4883618.9112
2010 květen | 666925.9306 | 5550544.8418
2010 červen | 645412.1909 | 6195957.0327
2010 červenec | 193623.6573 | 6389580.69